## Format Fix
NO | SITE | PERUSAHAAN | SUMBER REKAYASA | PELAKSANA REKAYASA | PENGENDALIAN REKAYASA | TANGGAL IDEATION | KAJIAN TEKNIS |  |  | PENGADAAN |  |  | UJI COBA |  |  | STANDARISASI |  |  | REPLIKASI | [7 empty] | DETEKSI DEVIASI | INTERVENSI DEVIASI | PREDIKSI PENURUNAN TANGGA NILAI RISIKO | TERKAIT HAZARD | TERKAIT INSIDEN | EFEKTIVITAS REKAYASA | NEXT TO DO | POTENSI PENINGKATAN LEVEL EFEKTIVITAS | PENGENDALIAN REKAYASA (PENINGKATAN LEVEL EFEKTIVITAS) | AKTIVITAS | TOTAL RISIKO SIGNIFIKAN | LINK LIST RISIKO SIGNIFIKAN | JUMLAH RISIKO SIGNIFIKAN POTENSI TERCOVER REKAYASA | LINK RISIKO SIGNIFIKAN POTENSI TERCOVER REKAYASA
[7 empty] | Due Date | Status | Evidence | Due Date | Status | Evidence | Due Date | Status | Evidence | Due Date | Status | Evidence | Due Date | Total Populasi | Satuan Rekayasa | Target Replikasi by Komitmen | Diusulkan Oleh PJO | Ditinjau | Disetujui | Aktual Replikasi
1 | BMO 2 | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Machine Guidance | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Bekerja di dekat dinding galian
2 | BMO 2 | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Geofencing Dumping Limiter/ Motion Intelligence Rover | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Dumping
3 | BMO 2 | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Automatic Retarder Collision Avoidance System - ARCAS | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-11-15 | Done |  | 2026-11-15 | In Progress |  | 2026-11-15 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
4 | BMO 2 | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Operator Personal Assistant | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 2026-07-31 | 1010 |  | 1010 |  |  |  | 1010 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
5 | BMO 2 | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Pemasangan kamera 360 pada unit transportasi massal | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-11-30 | Done |  | 2026-11-30 | In Progress |  | 2026-11-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
6 | GMO | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Buzzer Seatbelt Unit LV Subcont | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | LV PAMA : 44 LV Subkon : 31 |  | LV PAMA : 44 LV Subkon : 31 |  |  |  | LV PAMA : 44 LV Subkon : 31
7 | GMO | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Setbelt Connect To engine | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | A2B : 57 LD PAMA : 29 LD Subkon : 59 A2B Subkon : 59 |  | A2B : 57 LD PAMA : 29 LD Subkon : 59 A2B Subkon : 59 |  |  |  | A2B : 44 LD PAMA : 29 LD Subkon : 59 A2B Subkon : 59 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
8 | GMO | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Seatbelt Tiga Titik HD | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | HD : 82 |  | HD : 82 |  |  |  | HD : 4
9 | GMO | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Alert MH02 Connect to Driver’s Seat | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | LD : 29 HD : 41 |  | LD : 29 HD : 41 |  |  |  | LD : 1 HD : 0 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
10 | GMO | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Integrasi Signal Lampu dengan Running Text da | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 Crossing selatan |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Hauling??
11 | GMO | PAMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | GARDA LOTO (Gerakan Aktif Rekam Digital Aksi LOTO) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 1 Desember 2026 | In Progress |  | 1 Desember 2026 | FT : 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | LOTO
12 | BMO 1 | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Engine on Light On | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Support - Mining
13 | BMO 1 | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Penambahan Indicator Lamp pad BOX LOTO | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | LOTO
14 | BMO 1 | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Seatbelt On Engine on | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
15 | BMO 1 | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Seatbelt On Engine on (LV) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
16 | LMO | BUMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Pembatasan Merokok di Area Mining dan Hauling | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 15 Mei 2026 | Done |  | 31 JUli 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
17 | LMO | BUMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Interlock Seatbelt ke Engine Unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 1 Mei 2026 | Done |  | 15 Mei 2026 | 127 |  | 127 |  |  |  | 127 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
18 | LMO | BUMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | CCTV Analytic di Area Workshop | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-28 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | Q4 2026 | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Maintenance
19 | LMO | BUMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Monitoring Aktifitas Pekerja Workshop Berbasis BeSigma | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | Q4 2026 | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Maintenance
20 | LMO | BUMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Perubahan Configurasi Alert Menutup Kamera Menjadi Speed 0 | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 12 Mei 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 170 |  | 170 |  |  |  | 170 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
21 | LMO | FAD | Additional Safety Engineering | Inisiator | Lock Speed Connect Terhadap Geofence | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 8 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 15 |  | 15 |  |  |  | 0
22 | LMO | FAD | Additional Safety Engineering | Inisiator | Speed Geofence Recognition Alert | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 8 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 12 |  | 5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
23 | LMO | FAD | Additional Safety Engineering | Inisiator | Face Recognition (SIMPER Detection System) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 8 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 15 |  | 15 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
24 | LMO | FAD | Additional Safety Engineering | Inisiator | Start Engine With Card | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 8 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 15 |  | 15 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
25 | LMO | FAD | Additional Safety Engineering | Inisiator | RFID LOTO pada Aktifitas Refuelling | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-18 | Done |  | 18 Agustus 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Maintenance
26 | LMO | FAD | Additional Safety Engineering | Inisiator | Seatbelt Connect To Engine (A2B), Seatbelt 3 Titik (Hauler) dan Buzzer Seatbelt (Sarana) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-18 | Done |  | 18 Agustus 2026 | Done |  | 2026-11-10 | 8 |  | 3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
27 | BMO 1 | KDC | Additional Safety Engineering | Inisiator | RFID Keyless (Buzzer Alarm Kunci Automatic) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-27 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 2026-04-27 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
28 | BMO 1 | KDC | Additional Safety Engineering | Inisiator | Inclinometer Digital (auto lock vessel) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-27 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 2026-04-27 | 35 |  | 35 |  |  |  | 9 | [9 empty] | Dumping
29 | BMO 1 | KDC | Additional Safety Engineering | Inisiator | Engine on light on | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-10 | Done |  | 20 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 10 |  | 10 |  |  |  | 7 | [9 empty] | Support - Mining
30 | BMO 1 | KDC | Additional Safety Engineering | Inisiator | Speeding Alert | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-27 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 2026-04-27 | 85 |  | 85 |  |  |  | 31 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
31 | BMO 1 | KDC | Additional Safety Engineering | Inisiator | Pressure Gauge dengan Tang Ampere | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pemompaan Tyre
32 | BMO 1 | KDC | Additional Safety Engineering | Inisiator | Penambahan Indicator Lamp pada Box LOTO | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | 31 Juli 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | LOTO
33 | BMO 1 | MTL | Additional Safety Engineering | Inisiator | RFID Keyless (Buzzer Alarm Kunci Automatic) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | In Progress |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-05-31 | In Progress |  | 31 Des 26 | In Progress |  | - | 14 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
34 | BMO 1 | MTL | Additional Safety Engineering | Inisiator | Inclinometer Digital (auto lock vessel) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 31 Des 26 | In Progress |  | 2026-03-31 | 25 |  | 1 |  |  |  | 14 | [9 empty] | Dumping
35 | BMO 1 | MTL | Additional Safety Engineering | Inisiator | Engine on light on/ Auto lamp system | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-31 | Done |  | 31 Des 26 | In Progress |  | - | 67 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Support - Mining
36 | BMO 1 | MTL | Additional Safety Engineering | Inisiator | Speeding Alert | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Done |  | 2026-01-31 | Done |  | 2026-01-31 | Done |  | 31 Des 26 | Done |  | 2026-03-31 | 67 |  | 25 |  |  |  | 25 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
37 | BMO 1 | MTL | Additional Safety Engineering | Inisiator | Pressure Gauge dengan Tang Ampere | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Done |  | 2026-01-31 | Done |  | 2026-01-31 | Done |  | 31 Des 26 | Done |  | 2026-03-31 | 18 |  | 3 |  |  |  | 18 | [9 empty] | Pemompaan Tyre
38 | BMO 2 | BUMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Penambahan Indicator Lamp pada Box LOTO Barcode terbuka ketika Clipsal Off | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
39 | BMO 2 | BUMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Engine on light on | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Support - Mining
40 | BMO 3 | BUMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Time Sheet Digital dan Perubahan | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
41 | BMO 2 | BUMA | Additional Safety Engineering | Inisiator | standarisasi Master Join Stik SST | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
42 | BMO 3 | BAR | Additional Safety Engineering | Inisiator | Seatbelt to Starting System | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 71 |  | 71 |  |  |  | 49 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
43 | BMO 3 | BAR | Additional Safety Engineering | Inisiator | Smart key warning alarm system | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-03-30 | 71 |  | 71 |  |  |  | 49 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
44 | BMO 3 | BAR | Additional Safety Engineering | Inisiator | DMS to DWS (Deceleration Warning System) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-03-30 | 24 |  | 24 |  |  |  | 15 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
45 | BMO 3 | BAR | Additional Safety Engineering | Inisiator | PWS (Proximity Warning System) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 71 |  | 71 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Dumping??
46 | SMO | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Buzzer DMS LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-09-30 | 40 |  | 40 |  |  |  | 33 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
47 | SMO | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Speed Limiter Integrated with Geofencing Hauling | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Agustus 2026 | Done |  | 2026-10-31 | 22 |  | 22 |  |  |  | 3 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
48 | SMO | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Indicator Lamp pada Proses Pemasangan LOTO | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | LOTO
49 | SMO | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Seat Belt Detection Connect to Engine | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-09-30 | 50 |  | 1 |  |  |  | 50 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
50 | SMO | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | GPS Tracker for Detection Unit Offline (Trouble Modul DMS) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Agustus 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
51 | SMO | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Archas | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | In Progress |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-11-30 | In Progress |  | 2026-11-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
52 | SMO | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Speed reminder Integrated Geofence | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | In Progress |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-08-30 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
53 | SMO | MTN | Additional Safety Engineering | Inisiator | Geofencing Dumping Limiter/ Motion Intelligence Rover | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | In Progress |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Dumping
54 | Marine | DCA | Additional Safety Engineering | Inisiator | AWLR | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-30 | In Progress |  | 30 Juli 2026 | In Progress |  | 30 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
55 | Marine | DCA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Pengolongan malam | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-30 | In Progress |  | 30 Juli 2026 | In Progress |  | 30 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
56 | Marine | DCA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Tempat tambat Rinding | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-30 | In Progress |  | 30 Juli 2026 | In Progress |  | 30 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
57 | Marine | DCA | Additional Safety Engineering | Inisiator | Sensorik | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-30 | In Progress |  | 30 Juli 2026 | In Progress |  | 30 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
58 | Shipping | ABL | Safety Engineering | Inisiator | Portable handle Stopper | 30 Desember 2025 | 30 Desember 2025 | Done |  | 30 Desember 2025 | Done |  | 30 Desember 2025 | Done |  | 30 Desember 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
59 | BMO 3 | BAR | Safety Engineering | Inisiator | Desceleration Warning System | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-28 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 24 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
60 | BMO 3 | BAR | Safety Engineering | Inisiator | Smart Ring | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 31 Juli 2026 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
61 | GMO | BC | Safety Engineering | Inisiator | Geofencing | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-01 | Done |  | 1 Oktober 2026 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
62 | GMO | BC | Safety Engineering | Inisiator | Proximity Sensor (Area) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | Tidak bisa diterapkan tahun ini | In Progress |  | Tidak bisa diterapkan tahun ini | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
63 | HO | BC | Safety Engineering | Inisiator | Seat Belt Sensor System (bus) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  | 2026-02-25 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
64 | HO | BC | Safety Engineering | Inisiator | Wheel Lock Nut (lv, bus) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  |  | Done |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
65 | PBO | BC | Safety Engineering | Inisiator | Pemasangan safety tali tambat | 30 Desember 2025 | 30 Desember 2025 | Done |  | 30 Desember 2025 | Done |  |  | Done |  | 30 Desember 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
66 | PBO | BC | Safety Engineering | Inisiator | pemasangan tiang penyangga tali | 30 Desember 2025 | 30 Desember 2025 | Done |  | 30 Desember 2025 | Done |  |  | Done |  | 30 Desember 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
67 | LMO | BUMA | Safety Engineering | Inisiator | Inclinometer (kemiringan unit) auto lock vessel | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 26 Juni 2026 | Done |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
68 | LMO | BUMA | Safety Engineering | Inisiator | Modifikasi alarm pada SSR (alert deviasi pergerakan tanah) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 26 Juni 2026 | Done |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
69 | LMO | BUMA | Safety Engineering | Inisiator | Pemasangan display muatan di area timbangan connect (LED & RT) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 26 Juni 2026 | Done |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Hauling
70 | LMO | BUMA | Safety Engineering | Inisiator | Penggunaan Antena HY-GAIN V-2R | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 26 Juni 2026 | Done |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
71 | LMO | BUMA | Safety Engineering | Inisiator | Proses unloading vessel coal yang over capacity/ overload | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 26 Juni 2026 | Done |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
72 | LMO | BUMA | Safety Engineering | Inisiator | VIMS (Vital Information Management System) connect to PTX dispatch | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 26 Juni 2026 | Done |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
73 | LMO | BUMA | Safety Engineering | Inisiator | Wheel Lock Nut (LV) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 26 Juni 2026 | Done |  |  | 127 |  | 127 |  |  |  | 127 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
74 | BMO 2 | BUMA | Safety Engineering | Inisiator | Seat Vibration Motor | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  | 21
75 | SMO | DNX | Safety Engineering | Inisiator | Mud Extractor (Pompa Hisap Lumpur) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-07 | Done |  | 30 Desember 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
76 | BMO 1 | FAD | Safety Engineering | Inisiator | Pembuatan Stasiun Pengambilan Sampel | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  | 30 Oktober 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
77 | BMO 1 | FAD | Safety Engineering | Inisiator | Pembuatan ToolBox di area Pompa | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  | 30 Oktober 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
78 | BMO 1 | KDC | Safety Engineering | Inisiator | Remote Operation | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  | 30 Oktober 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
79 | BMO 1 | KDC | Safety Engineering | Inisiator | Wheel Lock Nut (DT) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  |  | Done |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
80 | BMO 1 | KDC | Safety Engineering | Inisiator | Turret Mechanism | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  | 30 Oktober 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
81 | BMO 1 | MTL | Safety Engineering | Inisiator | Automatic Emergency Brake | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | In Progress |  | 30 Juni 2026 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
82 | BMO 1 | MTL | Safety Engineering | Inisiator | E-LOTO | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 30 Desember 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
83 | SMO | MTN | Safety Engineering | Inisiator | Geofencing Dumping Limiter | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 31 Agustus 2026 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
84 | SMO | MTN | Safety Engineering | Inisiator | Automatic Retarder Collision Avoidance System - ARCAS | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 31 Agustus 2026 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
85 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Automatic "ON" pada Tower lamp | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  | 30 Maret 2026 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
86 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Geofencing Dumping Limiter | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | In Progress |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
87 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Geofencing | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  | 30 Desember 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
88 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Guidance Machine | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Bekerja di dekat dinding galian
89 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Vehicle Integrated Slope Inspection | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | In Progress |  | 30 Maret 2026 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
90 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Modifikasi alarm pada SSR (alert deviasi pergerakan tanah) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2025-09-01 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
91 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Penggunaan Antena HY-GAIN V-2R | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2025-09-01 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
92 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | VIMS (Vital Information Management System) connect to PTX dispatch | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2025-09-01 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
93 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Automatic Retarder Collision Avoidance System - ARCAS | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-11-15 | Done |  | 2025-11-30 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
94 | BMO 2 | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Wheel lock nut (LV) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  |  | Done |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
95 | GMO | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Accelerometer Pada Unit DT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 31 Mei 2026 | In Progress |  |  | 29 |  | 29 |  |  |  | 1
96 | GMO | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Drive thru dumping (HD) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | Belum ada lahan saat | In Progress |  | 2025-04-01 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
97 | GMO | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Seat Belt Sensor System (lv) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  | 75
98 | GMO | PAMA | Safety Engineering | Inisiator | Wheel Lock Nut (lv, bus) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  |  | LV (75) + BUS (23) |  | LV (75) + BUS (23) |  |  |  | LV (75) + BUS (23) | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
99 | Shipping | PBM | Safety Engineering | Inisiator | Mooring Line Thowing Gun | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | W4 Desember 2025 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
100 |  | TBD | Safety Engineering | Inisiator | Penggunaan Depth Counter | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
101 |  | TBD | Safety Engineering | Inisiator | Penggunaan teknologi AI untuk D&B Process | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
102 |  | TBD | Safety Engineering | Inisiator | Stemming Gel | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
103 |  | TU | Safety Engineering | Inisiator | Scope shim plate | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-24 | Done |  | 26 Juni 2026 | In Progress |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
104 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Intalasi sensor/kamera 360 di unit Mobil pengangkut Acc handak | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
105 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Pembatasan HP | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
106 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan Gform yg diisi oleh keluarga | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
107 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
108 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut Bus | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
109 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
110 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan stand jack | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
111 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan tread depth gauge | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
112 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | lampu portable untuk di area dalam unit yang kurang pencahayaan | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Maintenance Unit
113 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan CCTV Portable dalam kegiatan Fatigue Test | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Maret 2026 | Done |  | 30 Maret 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Hot shift change
114 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan Sarung tangan cut resistance level-5 (SUB) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Eksplorasi
115 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | V-notch pada WMP | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
116 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Automatic Water Sprayer unit WT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | [9 empty] | Hauling Road Maintenance
117 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Seatbelt connect to engine, buzzer dan rotary | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 348 |  | 348 |  |  |  | 158 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
118 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | perubahan pattern sisi free face | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 2026-11-30 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
119 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penambahan Feature Mine Awereness di MH02 Untuk meningkatkan antisipasi operator saat melintas di persimpangan kritis | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 31 Maret 2026 | Done |  | 31 Maret 2026 | 79 |  | 79 |  |  |  | 79 | [9 empty] | Hauling
120 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan timer switch otomatis pada watersparyer unit WT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-09-30 | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | [9 empty] | Hauling
121 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Hauling
122 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Instalasi Kamera Pada Kabin Excavator | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 31 Maret 2026 | Done |  | 31 Maret 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Loading
123 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Automatic Control Engine Waterfill | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 31 Maret 2026 | Done |  | 31 Maret 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | Dewatering
124 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | P2H Online unit Bus | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 31 Maret 2026 | Done |  | 31 Maret 2026 | 23 |  | 23 |  |  |  | 23 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
125 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | P2H Online unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 31 Maret 2026 | Done |  | 31 Maret 2026 | 44 |  | 44 |  |  |  | 44 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
126 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Verifikasi P2H online oleh pengawas control room | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-11-30 | Done |  | 2026-11-30 | Done |  | 2026-11-30 | 67 |  | 67 |  |  |  | 67 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
127 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penambahan plat besi pada batas gagang parang (ENG) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-11-30 | In Progress |  | 2026-11-30 | In Progress |  | 2026-11-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Eksplorasi
128 | GMO | PAMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan Sarung tangan cut resistance level-5 (SUB) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-11-30 | Done |  | 2026-11-30 | Done |  | 2026-11-30 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Eksplorasi
129 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan drone untuk identifaksi isu safety pada area rencana original | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
130 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Pengambilan foto udara untuk inspeksi area disposal HR | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
131 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Pengisian Fuel Bulldozer menggunakan Fastfill | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
132 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
133 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Dumping limiter menggunakan tyre HD bekas | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
134 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut Water Truck | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
135 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Warning Lights pada aktivitas dumping soil | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
136 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan lampu LED pada unit Dozer pada aktivitas dumping di atas rawa | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
137 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan Teropong | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | 1 |  | 1 | [13 empty] | Hauling
138 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | Loading
139 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | 1 |  | 1 | [13 empty] | Loading
140 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
141 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | 7 |  | 7 | [13 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
142 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut DT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 5 |  | 5 |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
143 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut Bus | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | 1 |  | 1 | [13 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
144 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut FT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
145 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut LT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
146 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
147 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan tread depth gauge | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
148 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Bekerja dengan panas
149 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | 2 |  | 2 | [13 empty] | Bekerja dengan panas
150 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | CCTV portable | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
151 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | CCTV Fix | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | Maintenance Unit
152 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Hauling Road Maintenance
153 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Induksi dilakukan via zoom dengan video induksi K4 | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | Done |  | 30 Agustus 2026 | Done |  | 30 Agustus 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Hauling Road Maintenance
154 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS unit support Fuel Truck | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
155 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS unit support Water Truck | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
156 | GMO | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS unit support Lube Truck | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 30 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
157 | LMO | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | pemasangan nivo pada unit drill | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | Done |  | 8 Mei 2026 | Done |  | 8 Mei 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
158 | LMO | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Instalasi Kamera Pada Kabin Excavator | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-10 | In Progress |  | 30 Mei 2026 | In Progress |  | 31 Desember 2026 | 6 |  | 2 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Loading
159 | LMO | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan CCTV untuk memantau outlet pompa | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | Done |  | 18 Mei 2026 | Done |  | 2026-04-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Dewatering
160 | LMO | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 15 Mei 2026 | Done |  | 2026-04-30 | 127 |  | 127 |  |  |  | 127 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
161 | LMO | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut Bus | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-08 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 56 |  | 56 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
162 | LMO | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 31 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Bekerja dengan panas
163 | LMO | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Cabin fall prevention (safety probe & demaskasi depan cabin) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-08 | Done |  | 31 Mei 2026 | In Progress |  | 1 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
164 | LMO | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan baseplat pada aktifitas penyanggaan perbaikan unit di luar workshop | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 31 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
165 | LMO | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Induksi dilakukan via zoom dengan video induksi K3 | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-01 | Done |  | 31 Mei 2026 | In Progress |  | 31 Mei 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Hauling Road Maintenance
166 | LMO | FAD | Replikasi 2026 | Replikasi | Pengukuran situasi disposal menggunakan drone | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 8 Juni 2026 | Done |  | 2026-11-10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
167 | LMO | FAD | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan lampu LED pada unit Dozer pada aktivitas dumping di atas rawa | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 8 Juni 2026 | Done |  | 2026-11-10 | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
168 | LMO | FAD | Replikasi 2026 | Replikasi | Instalasi Kamera Pada Kabin Excavator | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 8 Juni 2026 | Done |  | 2026-11-10 | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Loading
169 | LMO | FAD | Replikasi 2026 | Replikasi | Lampu Payload | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 8 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 8 |  | 1 |  |  |  | 1
170 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan tangga pada sisi kanan unit untuk naik turun operator dan tangga sisi kiri khusus emergency | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-05 | Done |  | 10 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 23 |  | 10 |  |  |  | 10 | [9 empty] | Hauling
171 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan timer switch otomatis pada watersparyer unit WT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | Done |  | 30 Agustus 2026 | Done |  | 30 Agustus 2026 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | Hauling
172 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit Crane | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-01 | Done |  | 1 Februari 2026 | Done |  | 1 Februari 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
173 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-01 | Done |  | 1 Februari 2026 | Done |  | 1 Februari 2026 | 11 |  | 11 |  |  |  | 11 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
174 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Melakukan pemasangan improvement buzzer (alarm Seatbelt) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-11-30 | Done |  | 2026-11-30 | Done |  | 2026-11-30 | 23 |  | 23 |  |  |  | 23
175 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-01 | Done |  | 1 Februari 2026 | Done |  | 1 Februari 2026 | 23 |  | 23 |  |  |  | 23 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
176 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut Bus | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-01 | Done |  | 1 Februari 2026 | Done |  | 1 Februari 2026 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
177 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Shutdown Towerlamp secara otomatis menggunakan timer | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-01 | Done |  | 1 Februari 2026 | Done |  | 1 Februari 2026 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | [9 empty] | Pekerjaan Listrik
178 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Pressure Gauge dan Tang Ampere | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-08-30 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | In Progress |  | 30 Agustus 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | Pemompaan Tyre
179 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2026 | Replikasi | Seatbelt connect to engine, buzzer dan rotary | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | 31 Juli 2026 | 133 |  | 133 |  |  |  | 56 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
180 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2026 | Replikasi | Pembuatan Roof Stockpile material jalan (Dgem, Procoating) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-12-01 | Done |  | 1 Desember 2026 | In Progress |  | 1 Desember 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
181 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2026 | Replikasi | Toilet Portable | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-12-01 | Done |  | 1 Desember 2026 | In Progress |  | 1 Desember 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
182 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2026 | Replikasi | Seatbelt connect to engine, buzzer dan rotary | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | Q2 | Done |  | Q3 | Done |  | Q4 | 101 |  | 99 |  |  |  | 49 | [9 empty] | Pengoperasian kendaraan & unit
183 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Mengganti Chainshaw dengan Pipe Cutter Machine | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Dewatering
184 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | P2H Online unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
185 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Verifikasi P2H online oleh pengawas control room | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
186 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit Crane | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
187 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Tool fork adjuster | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-20 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
188 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | In Progress |  | 30 Mei 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
189 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut PM | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-04-30 | 14 |  | 14 |  |  |  | 14 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
190 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut Bus | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-05-30 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | In Progress |  | 30 Mei 2026 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
191 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | CCTV portable | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-04-30 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Maintenance Unit
192 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Central drain valve SDT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-03-30 | 14 |  | 14 |  |  |  | 14 | [9 empty] | Maintenance Unit
193 | Suaran | BUMA | Replikasi 2026 | Replikasi | Induksi dilakukan via zoom dengan video induksi K3 | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-03-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Hauling Road Maintenance
194 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Mining City - penambahan penerangan di jalan hauling OB untuk meningkatkan kewaspadaan operator | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 2026-04-14 | Done |  | 31 April 2026 | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 | [9 empty] | Hauling
195 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan timer switch otomatis pada watersparyer unit WT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 14 Juli 2026 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Hauling
196 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan CCTV untuk memantau outlet pompa | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 14 Juli 2026 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Dewatering
197 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | P2H Online unit Bus | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 14 Agustsu 2026 | In Progress |  | 31 Agustus 2026 | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
198 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | P2H Online unit DT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 14 Agustsu 2026 | In Progress |  | 31 Agustus 2026 | 71 |  | 71 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
199 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Verifikasi P2H online oleh pengawas control room | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 14 Agustsu 2026 | In Progress |  | 31 Agustus 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
200 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Pembagian makanan pada saat awal shift | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | 31 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
201 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit DT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 14 Juli 2026 | Done |  | 2026-09-30 | 71 |  | 41 |  |  |  | 18
202 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-28 | Done |  | 14 Juli 2026 | Done |  | 2026-09-30 | 12 |  | 12 |  |  |  | 10 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
203 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | sapa teman shift kritis | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 01 Me- 2026 | In Progress |  | 01 Me- 2026 | In Progress |  | 01 Me- 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
204 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Inspeksi atap bangunan menggunakan drone | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-31 | In Progress |  | 14 Juni 2026 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Bekerja di Ketinggian
205 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-31 | Done |  | 31 Mei 2026 | In Progress |  | 31 Mei 2026 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 | [9 empty] | Bekerja dengan panas
206 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 14 Agustus 2026 | Done |  | 31 Agustus 2026 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | [9 empty] | Bekerja dengan panas
207 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan CCTV Portable dalam kegiatan Fatigue Test | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 14 Agustus 2026 | In Progress |  | 31 Agustus 2026 | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Hot shift change
208 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penambahan plat besi pada batas gagang parang (ENG) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 14 Juli 2026 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Eksplorasi
209 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan Sarung tangan cut resistance level-5 (SUB) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-31 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 31 Mei 2026 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | [9 empty] | Eksplorasi
210 | SMO | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan remote firing (4G Commander) untuk inisiasi peledakan | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
211 | SMO | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan smart card saat proses firing (penembakan) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | [9 empty] | Peledakan
212 | SMO | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Tool fork adjuster | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
213 | SMO | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Inspeksi menggunakan atap bangunan drone | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-08-31 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Bekerja di Ketinggian
214 | SMO | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan stand jack | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 2026-08-31 | In Progress |  | 2026-10-31 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
215 | SMO | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan wheel chock | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 2026-08-31 | In Progress |  | 2026-10-31 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
216 | SMO | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Pembuatan alat bantu moving tyre saat mobilisasi tyre | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 2026-08-31 | In Progress |  | 2026-10-31 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
217 | ALL SITE | PQSC | Replikasi 2026 | Replikasi | Pemindahan tempat stanby sampler dari pos sampler ke area monitoring | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
218 | ALL SITE | PQSC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penambahan device pengoperasian MC sampler yang dilengkapi system warning di area monitoring | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-09 | In Progress |  |  | In Progress |  | GMO | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
219 | ALL SITE | PQSC | Replikasi 2026 | Replikasi | Mengubah metode pengambilan sample dari manual sampling menjadi mechanical sampling | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-05-09 | In Progress |  |  | In Progress |  | GMO | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
220 | ALL SITE | PQSC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan drone untuk barge cleaning inspection | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 31 Juli 2026 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Draught Survey
221 | ALL SITE | PQSC | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan drone untuk pembacaan draft mark initial, intermediate dan final draught survey | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Draught Survey
222 | Eksplorasi | KASAM DBM | Replikasi 2026 | Replikasi | Alarm Intervensi | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 11 |  | 11 |  |  |  | 11
223 | Eksplorasi | KASAM DBM | Replikasi 2026 | Replikasi | Starter Pompa | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | In Progress |  | 31 Mei 2026 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | 10 |  | 10 |  |  |  | 1
224 | Eksplorasi | KASAM DBM | Replikasi 2026 | Replikasi | Bodycam | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | In Progress |  | 31 Mei 2026 | In Progress |  | 30 Juni 2026 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
225 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit HD | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | 31 Juli 2026 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
226 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-10 | Done |  | 2026-01-10 | Done |  | 2026-01-18 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
227 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-07 | Done |  | 2026-03-07 | Done |  | 2026-03-07 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
228 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-15 | Done |  | 2026-03-15 | Done |  | 2026-03-15 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
229 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Sapa teman shift kritis | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-05-18 | In Progress |  | 2026-05-18 | In Progress |  | 2026-05-18 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
230 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-15 | Done |  | 2026-05-15 | Done |  | 2026-05-20 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
231 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-25 | Done |  | 2026-04-25 | Done |  | 2026-04-25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
232 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Menggunakan Automatic welding mask saat melakukan pengelasan | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-20 | Done |  | 2026-03-20 | Done |  | 2026-03-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Bekerja dengan panas
233 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-20 | Done |  | 2026-03-20 | Done |  | 2026-03-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Bekerja dengan panas
234 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-15 | Done |  | 2026-02-15 | Done |  | 2026-02-19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Bekerja dengan panas
235 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-02-15 | Done |  | 2026-02-15 | Done |  | 2026-02-19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pekerjaan Listrik
236 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | CCTV portable | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-15 | Done |  | 2026-03-15 | Done |  | 2026-03-15 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
237 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Tangga portable untuk maintence di workshop dengan lock | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-01 | Done |  | 2026-01-01 | Done |  | 2026-01-01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
238 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Tool R&I Cutting Edge Grader | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-20 | Done |  | 2026-01-20 | Done |  | 2026-01-20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
239 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Rotary sebagai safety device pada attachement tyre handler | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-25 | Done |  | 2026-01-25 | Done |  | 2026-01-25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
240 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Telehandler | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-29 | Done |  | 2026-01-29 | Done |  | 2026-01-29 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
241 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Program Aktivasi dan recharge FSS setiap tahun/ 6000 jam | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-23 | Done |  | 2026-01-23 | Done |  | 2026-01-23 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
242 | BMO 1 | MTN | Replikasi 2026 | Replikasi | Pemasangan tyre grader menggunakan Telehandler | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-30 | Done |  | 2026-01-30 | Done |  | 2026-02-05 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Maintenance Unit
243 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Pembuatan sensor mundur pada unit hauler | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-05-20 | In Progress |  | 2026-06-20 | In Progress |  | 2026-06-30 | 14 |  | 10 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
244 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-05-23 | In Progress |  | 2026-05-31 | In Progress |  | 2026-06-30 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
245 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Pengawasan CCTV/ME Disposal | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-02 | Done |  | 2026-05-02 | Done |  | 2026-05-02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
246 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-03 | Done |  | 2026-05-03 | Done |  | 2026-05-03 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Loading
247 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-23 | Done |  | 2026-05-31 | Done |  | 2026-06-30 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Loading
248 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan teropong I5 teropong seluruh aktivitas | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-05 | Done |  | 2026-05-05 | Done |  | 2026-05-05 | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Loading
249 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | P2H Online unit Bus | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
250 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | P2H Online unit DT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 2026-09-30 | 14 |  | 14 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
251 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | P2H Online unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 2026-09-30 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
252 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Drive Monitoring System) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
253 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit DT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-10 | Done |  | 2026-05-10 | Done |  | 2026-05-10 | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
254 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-11 | Done |  | 2026-05-11 | Done |  | 2026-05-11 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
255 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-12 | Done |  | 2026-05-12 | Done |  | 2026-05-12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
256 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Pengawasan Live DMS dan ME | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
257 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut Unit DT | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-23 | Done |  | 2026-05-31 | Done |  | 2026-06-30 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
258 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut Unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-23 | Done |  | 2026-05-31 | Done |  | 2026-06-30 | 14 |  | 14 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
259 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Wheel Lock Nut Unit Bus | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-23 | Done |  | 2026-05-31 | Done |  | 2026-06-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
260 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-07-31 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Pekerjaan Listrik
261 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan baseplat pada aktifitas penyanggaan perbaikan unit di luar workshop | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-23 | Done |  | 2026-05-31 | Done |  | 2026-06-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Maintenance Unit
262 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan CCTV Portable dalam kegiatan Fatigue Test | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-23 | Done |  | 2026-05-31 | In Progress |  | 2026-06-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Hot shift change
263 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Penggunaan sarung tangan cut resistance level-5 | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-05-23 | Done |  | 2026-05-31 | Done |  | 2026-06-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Eksplorasi
264 | GMO | BAR | Replikasi 2026 | Replikasi | Seatbelt connect to engine dan rotary | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-07-31 | Done |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
265 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Penambahan trip stik portable pada unit low boy | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Mobilisasi Demobilisasi
266 | GMO | G&E | PMR 2025 | Inisiator | Modifikasi Unit Bor Manual (TOHO, TDC, YBM) untuk metode Penarikan Unit Bor menggunakan Sling Winch | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
267 | Eksplorasi | KASAM DBM | PMR 2023 | Inisiator | Modifikasi kunci clow (KASAM) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
268 | Eksplorasi | KASAM DBM | PMR 2023 | Inisiator | Penambahan klakson pada unit bor (DBM) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
269 | Eksplorasi | KASAM DBM | PMR 2023 | Inisiator | Pengaman tripod rig manual | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
270 | BMO 2 | Survey | PMR 2025 | Inisiator | Penambahan plat besi pada batas gagang parang (ENG) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
271 | BMO 2 | Survey | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan Sarung tangan cut resistance level-5 (SUB) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
272 | Eksplorasi | KASAM DBM | PMR 2023 | Inisiator | Pelindung sisi Driller (DBM) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Eksplorasi
273 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan drone untuk identifaksi isu safety pada area rencana original (potensi longsor, genangan, akses jalan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
274 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan drone untuk identifaksi isu safety pada area rencana original (potensi longsor, genangan, akses jalan) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
275 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan drone untuk identifaksi isu safety pada area rencana original (potensi longsor, genangan, akses jalan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
276 | GMO | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan drone untuk identifaksi isu safety pada area rencana original (potensi longsor, genangan, akses jalan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
277 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan drone untuk identifaksi isu safety pada area rencana original (potensi longsor, genangan, akses jalan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
278 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan drone untuk identifaksi isu safety pada area rencana original (potensi longsor, genangan, akses jalan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
279 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan drone untuk identifaksi isu safety pada area rencana original (potensi longsor, genangan, akses jalan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
280 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan drone untuk identifaksi isu safety pada area rencana original (potensi longsor, genangan, akses jalan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
281 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan patok pilar permanen dalam pengoperasian alat Total Station | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
282 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan patok pilar permanen dalam pengoperasian alat Total Station | [14 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
283 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan patok pilar permanen dalam pengoperasian alat Total Station | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
284 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan patok pilar permanen dalam pengoperasian alat Total Station | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
285 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan patok pilar permanen dalam pengoperasian alat Total Station | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
286 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan patok pilar permanen dalam pengoperasian alat Total Station | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
287 | GMO | KDC | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan Softwar Agisoft Metashape/ Cyclone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
288 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Softwar Agisoft Metashape/ Cyclone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
289 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Softwar Agisoft Metashape/ Cyclone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
290 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Softwar Agisoft Metashape/ Cyclone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
291 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Softwar Agisoft Metashape/ Cyclone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
292 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Softwar Agisoft Metashape/ Cyclone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
293 | LMO | BUMA | PMR 2024 | Inisiator | Pengambilan foto udara untuk inspeksi area disposal HR | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
294 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengambilan foto udara untuk inspeksi area disposal HR | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
295 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengambilan foto udara untuk inspeksi area disposal HR | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
296 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengambilan foto udara untuk inspeksi area disposal HR | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
297 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengambilan foto udara untuk inspeksi area disposal HR | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
298 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengambilan foto udara untuk inspeksi area disposal HR | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
299 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengambilan foto udara untuk inspeksi area disposal HR | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
300 | LMO | BUMA | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan Mining Eyes untuk inspeksi monitoring progress disposal | [14 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
301 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Mining Eyes untuk inspeksi monitoring progress disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
302 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Mining Eyes untuk inspeksi monitoring progress disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
303 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Mining Eyes untuk inspeksi monitoring progress disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
304 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Mining Eyes untuk inspeksi monitoring progress disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
305 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Mining Eyes untuk inspeksi monitoring progress disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
306 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Mining Eyes untuk inspeksi monitoring progress disposal | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
307 | LMO | BUMA | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan alat monitoring realtime berupa Slope Stability Radar (untuk monitoring kestabilan disposal) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
308 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan alat monitoring realtime berupa Slope Stability Radar (untuk monitoring kestabilan disposal) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
309 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan alat monitoring realtime berupa Slope Stability Radar (untuk monitoring kestabilan disposal) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
310 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan alat monitoring realtime berupa Slope Stability Radar (untuk monitoring kestabilan disposal) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
311 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan alat monitoring realtime berupa Slope Stability Radar (untuk monitoring kestabilan disposal) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Inspeksi Lereng Tambang
312 | SMO | MTN | PMR 2025 | Inisiator | perubahan pattern sisi free face | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
313 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | perubahan pattern sisi free face | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
314 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | perubahan pattern sisi free face | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
315 | SMO | MTN | PMR 2025 | Inisiator | pemasngan nivo pada unit drill | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
316 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | pemasngan nivo pada unit drill | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
317 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | pemasngan nivo pada unit drill | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
318 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan remote firing (4G Commander) untuk inisiasi peledakan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
319 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan remote firing (4G Commander) untuk inisiasi peledakan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
320 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan remote firing (4G Commander) untuk inisiasi peledakan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
321 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan remote firing (4G Commander) untuk inisiasi peledakan | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengeboran untuk Peledakan
322 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Intalasi sensor/kamera 360 di unit Mobil pengangkut Acc handak | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
323 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Intalasi sensor/kamera 360 di unit Mobil pengangkut Acc handak | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
324 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Intalasi lock/sensor pintu/gembok di unit Pengangkut Acc handak | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
325 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Intalasi lock/sensor pintu/gembok di unit Pengangkut Acc handak | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
326 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan CCTV sebagai pemandu rute pergerakan unit explosive | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
327 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan CCTV sebagai pemandu rute pergerakan unit explosive | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
328 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan CCTV sebagai pemandu rute pergerakan unit explosive | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
329 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Penambahan mesh untuk penyaring AN | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
330 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan mesh untuk penyaring AN | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
331 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan mesh untuk penyaring AN | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
332 | SMO | MTN | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan DMS untuk unit handak (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
333 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan DMS untuk unit handak (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Alat | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
334 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan DMS untuk unit handak (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Alat | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
335 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan DMS untuk unit handak (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Alat | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
336 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan DMS untuk unit handak (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
337 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan DMS untuk unit handak (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
338 | SMO | MTN | PMR 2023 | Inisiator | P2H online (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
339 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H online (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
340 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H online (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
341 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H online (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
342 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H online (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
343 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H online (MMU/MPU, Mobil Box) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
344 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Post Blast menggunakan Drone (Mavic 3) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
345 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Post Blast menggunakan Drone (Mavic 3) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
346 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Post Blast menggunakan Drone (Mavic 3) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
347 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Post Blast menggunakan Drone (Mavic 3) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
348 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Post Blast menggunakan Drone (Mavic 3) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
349 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Post Blast menggunakan Drone (Mavic 3) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
350 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan smart card saat proses firing (penembakan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
351 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan smart card saat proses firing (penembakan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
352 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan smart card saat proses firing (penembakan) | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
353 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan smart card saat proses firing (penembakan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
354 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan smart card saat proses firing (penembakan) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
355 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan smart card saat proses firing (penembakan) | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
356 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan APD khusus (sepatu safety karet-boot) dan Jas hujan | [14 empty] | 58 | [5 empty] | 58 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
357 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan APD khusus (sepatu safety karet-boot) dan Jas hujan | [14 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
358 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan APD khusus (sepatu safety karet-boot) dan Jas hujan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
359 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan APD khusus (sepatu safety karet-boot) dan Jas hujan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
360 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan APD khusus (sepatu safety karet-boot) dan Jas hujan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
361 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan APD khusus (sepatu safety karet-boot) dan Jas hujan | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
362 | SMO | MTN | PMR 2025 | Inisiator | unit general khusus untuk preparasi lokasi peledakan | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
363 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | unit general khusus untuk preparasi lokasi peledakan | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
364 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | unit general khusus untuk preparasi lokasi peledakan | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
365 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | unit general khusus untuk preparasi lokasi peledakan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
366 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | unit general khusus untuk preparasi lokasi peledakan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Peledakan
367 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Penambahan mesh untuk penyaring AN | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
368 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan mesh untuk penyaring AN | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
369 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan mesh untuk penyaring AN | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemuatan & Pengangkutan Bahan Peledak
370 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Pembatasan unit LV yang beroperasi di area pit (Max 3 unit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
371 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan unit LV yang beroperasi di area pit (Max 3 unit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
372 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan unit LV yang beroperasi di area pit (Max 3 unit) | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
373 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan unit LV yang beroperasi di area pit (Max 3 unit) | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
374 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan unit LV yang beroperasi di area pit (Max 3 unit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
375 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan unit LV yang beroperasi di area pit (Max 3 unit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
376 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan unit LV yang beroperasi di area pit (Max 3 unit) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
377 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan unit LV yang beroperasi di area pit (Max 3 unit) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
378 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Pembuatan sensor mundur pada unit hauler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
379 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan sensor mundur pada unit hauler | [14 empty] | 66 | [5 empty] | 66 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
380 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan sensor mundur pada unit hauler | [14 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
381 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan sensor mundur pada unit hauler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
382 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan sensor mundur pada unit hauler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
383 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan sensor mundur pada unit hauler | [14 empty] | 135 | [5 empty] | 135 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
384 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Metode dumping channel dump | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
385 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Metode dumping channel dump | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
386 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Metode dumping channel dump | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
387 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Metode dumping channel dump | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
388 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Metode dumping channel dump | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
389 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Pengukuran batas acuan dumping menggunakan fitur AI pada CCTV mining eyes sehingga jarak batas acuan dumping sesuai standart | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
390 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran batas acuan dumping menggunakan fitur AI pada CCTV mining eyes sehingga jarak batas acuan dumping sesuai standart | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
391 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran batas acuan dumping menggunakan fitur AI pada CCTV mining eyes sehingga jarak batas acuan dumping sesuai standart | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
392 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran batas acuan dumping menggunakan fitur AI pada CCTV mining eyes sehingga jarak batas acuan dumping sesuai standart | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
393 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran batas acuan dumping menggunakan fitur AI pada CCTV mining eyes sehingga jarak batas acuan dumping sesuai standart | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
394 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Test fatigue di fuel skid | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
395 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Test fatigue di fuel skid | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
396 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Test fatigue di fuel skid | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
397 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Test fatigue di fuel skid | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
398 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Test fatigue di fuel skid | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
399 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Pengukuran sampling muatan HD menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
400 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran sampling muatan HD menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
401 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran sampling muatan HD menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
402 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran sampling muatan HD menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
403 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran sampling muatan HD menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
404 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran sampling muatan HD menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
405 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran sampling muatan HD menggunakan drone | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
406 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran sampling muatan HD menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
407 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
408 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
409 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
410 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
411 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
412 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
413 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
414 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimasi kepengawasan | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
415 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Pengawasan CCTV/ME Disposal | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
416 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/ME Disposal | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
417 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/ME Disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
418 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/ME Disposal | [14 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
419 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/ME Disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
420 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/ME Disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
421 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/ME Disposal | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
422 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Dumping limiter menggunakan tyre HD bekas | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
423 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Dumping limiter menggunakan tyre HD bekas | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
424 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Dumping limiter menggunakan tyre HD bekas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
425 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Dumping limiter menggunakan tyre HD bekas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
426 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Dumping limiter menggunakan tyre HD bekas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
427 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Dumping limiter menggunakan tyre HD bekas | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
428 | BMO 3 | BAR | PMR 2024 | Inisiator | Laser scaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
429 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Laser scaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
430 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Laser scaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
431 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Laser scaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
432 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Laser scaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
433 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Laser scaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
434 | LMO | FAD | PMR 2024 | Inisiator | Sensor Tailgate | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
435 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Sensor Tailgate | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
436 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Sensor Tailgate | [14 empty] | 135 | [5 empty] | 135 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
437 | SMO | MTN | PMR 2024 | Inisiator | Pengukuran situasi disposal menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
438 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran situasi disposal menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
439 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran situasi disposal menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
440 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran situasi disposal menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
441 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran situasi disposal menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
442 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengukuran situasi disposal menggunakan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
443 | GMO | KDC | PMR 2025 | Inisiator | Warning Lights pada aktivitas dumping soil | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
444 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Warning Lights pada aktivitas dumping soil | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
445 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Warning Lights pada aktivitas dumping soil | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
446 | GMO | KDC | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan lampu LED pada unit Dozer pada aktivitas dumping di atas rawa | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
447 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan lampu LED pada unit Dozer pada aktivitas dumping di atas rawa | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
448 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan lampu LED pada unit Dozer pada aktivitas dumping di atas rawa | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
449 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan lampu LED pada unit Dozer pada aktivitas dumping di atas rawa | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
450 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan traffic light sebagai control dumping coal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
451 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan traffic light sebagai control dumping coal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
452 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan traffic light sebagai control dumping coal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
453 | SMO | MTN | PMR 2023 | Inisiator | Penyiraman tanggul jalan hauling menggunakan herbisida | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
454 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penyiraman tanggul jalan hauling menggunakan herbisida | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
455 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penyiraman tanggul jalan hauling menggunakan herbisida | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
456 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan Teropong | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
457 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
458 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
459 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
460 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
461 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
462 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
463 | BMO 3 | BAR | PMR 2024 | Inisiator | Laser scaner (training) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
464 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Laser scaner (training) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
465 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Laser scaner (training) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
466 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Laser scaner (training) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
467 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Laser scaner (training) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
468 | BMO 3 | BAR | PMR 2024 | Inisiator | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
469 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
470 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
471 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
472 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
473 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
474 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
475 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
476 | BMO 3 | BAR | PMR 2024 | Inisiator | Traffic Management Hauling | [14 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
477 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Traffic Management Hauling | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
478 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Traffic Management Hauling | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
479 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Traffic Management Hauling | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
480 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Traffic Management Hauling | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
481 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Traffic Management Hauling | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
482 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Traffic Management Hauling | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
483 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Traffic Management Hauling | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
484 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Mining City - penambahan penerangan di jalan hauling OB untuk meningkatkan kewaspadaan operator | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
485 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Mining City - penambahan penerangan di jalan hauling OB untuk meningkatkan kewaspadaan operator | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
486 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Mining City - penambahan penerangan di jalan hauling OB untuk meningkatkan kewaspadaan operator | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
487 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Penambahan Feature Mine Awereness di MH02 Untuk meningkatkan antisipasi operator saat melintas di persimpangan kritis | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
488 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan Feature Mine Awereness di MH02 Untuk meningkatkan antisipasi operator saat melintas di persimpangan kritis | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
489 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan Feature Mine Awereness di MH02 Untuk meningkatkan antisipasi operator saat melintas di persimpangan kritis | [14 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
490 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan Feature Mine Awereness di MH02 Untuk meningkatkan antisipasi operator saat melintas di persimpangan kritis | [14 empty] | 135 | [5 empty] | 135 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
491 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Penambahan Delima Zone untuk panduan petugas pos pantau dalam mengoperasikan traffic light | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
492 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan Delima Zone untuk panduan petugas pos pantau dalam mengoperasikan traffic light | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
493 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan tangga pada sisi kanan unit untuk naik turun operator dan tangga sisi kiri khusus emergency | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
494 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tangga pada sisi kanan unit untuk naik turun operator dan tangga sisi kiri khusus emergency | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
495 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tangga pada sisi kanan unit untuk naik turun operator dan tangga sisi kiri khusus emergency | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
496 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tangga pada sisi kanan unit untuk naik turun operator dan tangga sisi kiri khusus emergency | [14 empty] | 107 | [5 empty] | 107 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
497 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan unit hauler non-Tailgate | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
498 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan unit hauler non-Tailgate | [14 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
499 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan unit hauler non-Tailgate | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
500 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan unit hauler non-Tailgate | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
501 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan timer switch otomatis pada watersparyer unit WT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
502 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan timer switch otomatis pada watersparyer unit WT | [14 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
503 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan timer switch otomatis pada watersparyer unit WT | [14 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
504 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan timer switch otomatis pada watersparyer unit WT | [14 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
505 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Pembuatan silt trap (perangkap sedimen) di beberapa titik drainase | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
506 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan silt trap (perangkap sedimen) di beberapa titik drainase | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
507 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan silt trap (perangkap sedimen) di beberapa titik drainase | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
508 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Pemasangan Spray hose/water cannon pada unit WTVV | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
509 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan Spray hose/water cannon pada unit WTVV | [14 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
510 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan Spray hose/water cannon pada unit WTVV | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
511 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan Spray hose/water cannon pada unit WTVV | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
512 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan Spray hose/water cannon pada unit WTVV | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
513 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan Spray hose/water cannon pada unit WTVV | [14 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
514 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan Spray hose/water cannon pada unit WTVV | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
515 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan Spray hose/water cannon pada unit WTVV | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
516 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
517 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
518 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
519 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Hauling
520 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Pemasangan CCTV di Jalan hauling yang dilengkapi Al deteksi manusia | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
521 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan CCTV di Jalan hauling yang dilengkapi Al deteksi manusia | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
522 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan CCTV di Jalan hauling yang dilengkapi Al deteksi manusia | [14 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
523 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan CCTV di Jalan hauling yang dilengkapi Al deteksi manusia | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
524 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan Trailler Jack Lift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
525 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Trailler Jack Lift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
526 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan traffic light sebagai control dumping coal | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
527 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan traffic light sebagai control dumping coal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
528 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan traffic light sebagai control dumping coal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
529 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Geofencing monitoring speed di DT dan trailer GPS connect DMS | [14 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
530 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Geofencing monitoring speed di DT dan trailer GPS connect DMS | [14 empty] | 66 | [5 empty] | 66 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
531 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Geofencing monitoring speed di DT dan trailer GPS connect DMS | [14 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
532 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Geofencing monitoring speed di DT dan trailer GPS connect DMS | [14 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
533 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Geofencing monitoring speed di DT dan trailer GPS connect DMS | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
534 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Geofencing monitoring speed di DT dan trailer GPS connect DMS | [14 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
535 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Geofencing monitoring speed di DT dan trailer GPS connect DMS | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
536 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Geofencing monitoring speed di DT dan trailer GPS connect DMS | [14 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling
537 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Rekayasa traffic 2 jalur di area tanjakan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
538 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Rekayasa traffic 2 jalur di area tanjakan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
539 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Rekayasa traffic 2 jalur di area tanjakan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
540 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Pemasangan acuan masuk timbangan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
541 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan acuan masuk timbangan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
542 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan acuan masuk timbangan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
543 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan acuan masuk timbangan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
544 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan acuan masuk timbangan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
545 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Pemasangann display muatan di area timbangan connect (LED and running text) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
546 | SMO | MTN | PMR 2025 | Inisiator | Pemisahan jalan akses LV, unit support dengan unit OHT di area jalan disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
547 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemisahan jalan akses LV, unit support dengan unit OHT di area jalan disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
548 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
549 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
550 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
551 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
552 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 192 | [5 empty] | 192 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
553 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
554 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
555 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 87 | [5 empty] | 87 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
556 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Pengawasan CCTV/Mining Eyes Analitic sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
557 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes Analitic sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
558 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes Analitic sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
559 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes Analitic sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
560 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes Analitic sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
561 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV/Mining Eyes Analitic sebagai metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
562 | BMO 3 | BAR | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
563 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
564 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dumping (OB, Soil, Coal, Lunak/Lumpur)
565 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
566 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
567 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
568 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
569 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan teropong untuk optimalisasi pengawasan | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
570 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan avenza map pada unit loader | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
571 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan avenza map pada unit loader | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
572 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan avenza map pada unit loader | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
573 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan avenza map pada unit loader | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
574 | GMO | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Titik Maya unit Hauler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
575 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Titik Maya unit Hauler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
576 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Titik Maya unit Hauler | [14 empty] | 173 | [5 empty] | 173 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
577 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Titik Maya unit Hauler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
578 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Titik Maya unit Hauler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
579 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Titik Maya unit Hauler | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
580 | GMO | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Penandaan acuan jarak unit dengan tanggul | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
581 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penandaan acuan jarak unit dengan tanggul | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
582 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penandaan acuan jarak unit dengan tanggul | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
583 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penandaan acuan jarak unit dengan tanggul | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
584 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penandaan acuan jarak unit dengan tanggul | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
585 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penandaan acuan jarak unit dengan tanggul | [14 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
586 | GMO | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Ready To Reverse | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
587 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Ready To Reverse | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
588 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Ready To Reverse | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
589 | GMO | KDC | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan Lampu LED pada unit Excavator | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
590 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Lampu LED pada unit Excavator | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
591 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Lampu LED pada unit Excavator | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
592 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Lampu LED pada unit Excavator | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
593 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Lampu LED pada unit Excavator | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
594 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Lampu LED pada unit Excavator | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
595 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Lampu LED pada unit Excavator | [14 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
596 | BMO 3 | BAR | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan Teropong (5 teropong-seluruh aktiviitas | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
597 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong (5 teropong-seluruh aktiviitas | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
598 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong (5 teropong-seluruh aktiviitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
599 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong (5 teropong-seluruh aktiviitas | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
600 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong (5 teropong-seluruh aktiviitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
601 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong (5 teropong-seluruh aktiviitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
602 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Teropong (5 teropong-seluruh aktiviitas | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
603 | LMO | FAD | PMR 2024 | Inisiator | Waterpass Indikator | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
604 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Waterpass Indikator | [14 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
605 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Waterpass Indikator | [14 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
606 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Waterpass Indikator | [14 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
607 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Waterpass Indikator | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
608 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Waterpass Indikator | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
609 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Waterpass Indikator | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
610 | GMO | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Mining Eyes | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
611 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Mining Eyes | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
612 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Mining Eyes | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
613 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Mining Eyes | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
614 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Mining Eyes | [14 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
615 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Mining Eyes | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
616 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Mining Eyes | [14 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
617 | BMO 1 | FAD | PMR 2024 | Inisiator | Instalasi Kamera Pada Kabin Excavator | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
618 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Instalasi Kamera Pada Kabin Excavator | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
619 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Instalasi Kamera Pada Kabin Excavator | [14 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
620 | SMO | MTN | PMR 2024 | Inisiator | Pemasangan retrofit pada unit big digger | [14 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
621 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan retrofit pada unit big digger | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
622 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan retrofit pada unit big digger | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
623 | GMO | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Pembuatan stoper pada saat aktifitas top loading/loading balik | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
624 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan stoper pada saat aktifitas top loading/loading balik | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
625 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan stoper pada saat aktifitas top loading/loading balik | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
626 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan stoper pada saat aktifitas top loading/loading balik | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
627 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan stoper pada saat aktifitas top loading/loading balik | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
628 | LMO | FAD | PMR 2025 | Inisiator | lampu payload | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga
629 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu payload | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga
630 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu payload | [14 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga
631 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu payload | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga
632 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu payload | [14 empty] | 135 | [5 empty] | 135 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga
633 | SMO | MTN | PMR 2023 | Inisiator | Mengganti Chainshaw dengan Pipe Cutter Machine | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
634 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Mengganti Chainshaw dengan Pipe Cutter Machine | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
635 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Mengganti Chainshaw dengan Pipe Cutter Machine | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
636 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Mengganti Chainshaw dengan Pipe Cutter Machine | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
637 | SMO | MTN | PMR 2023 | Inisiator | Menggunakan tenda saat penginstalan HDPE | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
638 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan tenda saat penginstalan HDPE | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
639 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan tenda saat penginstalan HDPE | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
640 | SMO | MTN | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan CCTV untuk memantau outlet pompa | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
641 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan CCTV untuk memantau outlet pompa | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
642 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan CCTV untuk memantau outlet pompa | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
643 | GMO | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | Automatic Control Engine Waterfill | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Dewatering
644 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Automatic Control Engine Waterfill | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Dewatering
645 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Automatic Control Engine Waterfill | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Dewatering
646 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Automatic Control Engine Waterfill | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Dewatering
647 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Automatic Control Engine Waterfill | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Dewatering
648 | GMO | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Pembuatan rumah pompa untuk penyambungan pipa | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
649 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan rumah pompa untuk penyambungan pipa | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
650 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan rumah pompa untuk penyambungan pipa | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
651 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan rumah pompa untuk penyambungan pipa | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Dewatering
652 | Jetty | DCA | PMR 2023 | Inisiator | Mengganti bunyi emergemncy alarm menjadi bunyi bell sebagai isyarat untuk persiapan crrew memulai bekerja dengan membeli dan memasang instalasi belll diatas kapal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Barging Batubara di Jetty
653 | Jetty | DCA | PMR 2023 | Inisiator | Membuat tanda di lantai deck belakang tug boat towing sebagai area aman bebas lentingan tali towing untuk crew yang bekerja di area buritan saat proses sandar dan cast off tongkang | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Barging Batubara di Jetty
654 | Jetty | DCA | PMR 2024 | Inisiator | Modifikasi menggunakan Railing permanen diarea Buritan Kapal dengan Sample salah satu kapal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Barging Batubara di Jetty
655 | Jetty | DCA | PMR 2024 | Inisiator | Menyiapkan tangga naik ke tongkang & tug boat serta transfer tug boat ke tongkang | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Barging Batubara di Jetty
656 | Jetty | DCA | PMR 2024 | Inisiator | Penambahan Portable Light | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Barging Batubara di Jetty
657 | Jetty | DCA | PMR 2024 | Inisiator | Penambahan CCTV di 5 titik pada kapal DCA ( 4 Sisi + Engine Room) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Barging Batubara di Jetty
658 | Jetty | DCA | PMR 2025 | Inisiator | PENAMBAHAN ALAS KARET PENGAMAN PADA AREA KAMAR MESIN (PANEL LISTRIK) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Barging Batubara di Jetty
659 | Transhipment | ABL | PMR 2023 | Inisiator | Pemasangan CCTV di area rawan/potensi kecelakaan kerja | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading Unloading (Transhipment)
660 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan CCTV di area rawan/potensi kecelakaan kerja | [14 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading Unloading (Transhipment)
661 | Transhipment | ABL | PMR 2023 | Inisiator | Pergantian Wire sling untuk lifthing dozer dengan menggunakan webbing sling | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading Unloading (Transhipment)
662 | Transhipment | ABL | PMR 2024 | Inisiator | Menggunakan alat Distometer Laser pada saat aktivitas perpindahan posisi CTS pada saat berthing/sandar (ENG) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading Unloading (Transhipment)
663 | Transhipment | ABL | PMR 2024 | Inisiator | Menggunakan Lampur Strobe Light & Alarm/Public Adressor saat aktivitas Mooring winch Haluan dan Buritan CTS (ENG) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading Unloading (Transhipment)
664 | Transhipment | ABL | PMR 2025 | Inisiator | Penambahan Accesoris Earphone Radio HT Crew saat bekerja di Bissing Area | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading Unloading (Transhipment)
665 | Transhipment | ABL | PMR 2025 | Inisiator | Pembuatan tangga portable dari CTS ke Tongkang saat aktivitas Operator A2B menyebrang | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading Unloading (Transhipment)
666 | Transhipment | ABL | PMR 2025 | Inisiator | Penambahan headlamp saat Crew/Opr melakukan aktivitas dinas jaga di malam hari | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading Unloading (Transhipment)
667 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | P2H Online unit HD | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
668 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit HD | [14 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
669 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit HD | [14 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
670 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit HD | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
671 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit HD | [14 empty] | 79 | [5 empty] | 79 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
672 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | P2H Online unit Bus | [14 empty] | 91 | [5 empty] | 91 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
673 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit Bus | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
674 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit Bus | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
675 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit Bus | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
676 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit Bus | [14 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
677 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit Bus | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
678 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit Bus | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
679 | BMO 1 | MTL | PMR 2024 | Inisiator | P2H Online unit DT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
680 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit DT | [14 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
681 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit DT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
682 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit DT | [14 empty] | 79 | [5 empty] | 79 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
683 | BMO 1 | MTL | PMR 2024 | Inisiator | P2H Online unit SDT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
684 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit SDT | [14 empty] | 79 | [5 empty] | 79 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
685 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | P2H Online unit LV | [14 empty] | 71 | [5 empty] | 71 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
686 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit LV | [14 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
687 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit LV | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
688 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit LV | [14 empty] | 74 | [5 empty] | 74 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
689 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit LV | [14 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
690 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit LV | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
691 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | P2H Online unit LV | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
692 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Verifikasi P2H online oleh pengawas control room | [14 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
693 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Verifikasi P2H online oleh pengawas control room | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
694 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Verifikasi P2H online oleh pengawas control room | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
695 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Verifikasi P2H online oleh pengawas control room | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
696 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Verifikasi P2H online oleh pengawas control room | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
697 | BMO 2 | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Pembagian makanan pada saat awal shift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
698 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembagian makanan pada saat awal shift | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
699 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembagian makanan pada saat awal shift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
700 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembagian makanan pada saat awal shift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
701 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembagian makanan pada saat awal shift | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
702 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
703 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
704 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
705 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
706 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | [14 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
707 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
708 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
709 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | [14 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
710 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Control Room Teknologi DMS (Driving Monitoring System) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
711 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Memisahkan jalur bus dengan jalur menunggu karyawan | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
712 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Memisahkan jalur bus dengan jalur menunggu karyawan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
713 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Memisahkan jalur bus dengan jalur menunggu karyawan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
714 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Memisahkan jalur bus dengan jalur menunggu karyawan | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
715 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Memisahkan jalur bus dengan jalur menunggu karyawan | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
716 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Memisahkan jalur bus dengan jalur menunggu karyawan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
717 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Memisahkan jalur bus dengan jalur menunggu karyawan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
718 | BMO 1 | MTL | PMR 2025 | Inisiator | DMS Unit Crane | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
719 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Crane | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
720 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Crane | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
721 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Crane | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
722 | BMO 1 | KDC | PMR 2025 | Inisiator | DMS Unit DT/HD | [14 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
723 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit DT/HD | [14 empty] | 66 | [5 empty] | 66 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
724 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit DT/HD | [14 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
725 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit DT/HD | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
726 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit DT/HD | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
727 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit DT/HD | [14 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
728 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit DT/HD | [14 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
729 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | DMS Unit LV | [14 empty] | 91 | [5 empty] | 91 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
730 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit LV | [14 empty] | 23 | [5 empty] | 23 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
731 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit LV | [14 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
732 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit LV | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
733 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit LV | [14 empty] | 62 | [5 empty] | 62 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
734 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit LV | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
735 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit LV | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
736 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit LV | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
737 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit LV | [14 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
738 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | DMS unit Lowboy | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
739 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS unit Lowboy | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
740 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS unit Lowboy | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
741 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS unit Lowboy | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
742 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
743 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
744 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | [14 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
745 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
746 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | [14 empty] | 71 | [5 empty] | 71 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
747 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
748 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
749 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
750 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Transportasi Massal (Bus, Elf, Mainhaul) | [14 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
751 | BMO 1 | KDC | PMR 2024 | Inisiator | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
752 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
753 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
754 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
755 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 223 | [5 empty] | 223 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
756 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
757 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
758 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
759 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembatasan HP (HP dtukar dengan kunci unit) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
760 | LMO | FAD | PMR 2024 | Inisiator | Lamp indicator pullback drill | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
761 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Lamp indicator pullback drill | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Loading
762 | BMO 1 | KDC | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan Remote Telehandler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
763 | BMO 1 | KDC | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan Tyre Barier | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
764 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Barier | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
765 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Barier | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
766 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Barier | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
767 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Barier | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
768 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Barier | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
769 | BMO 1 | KDC | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan Tool Remove & Install Drum Brake | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
770 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tool Remove & Install Drum Brake | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
771 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tool Remove & Install Drum Brake | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
772 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tool Remove & Install Drum Brake | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
773 | BMO 1 | KDC | PMR 2025 | Inisiator | Alarm Seatbelt detection | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
774 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Alarm Seatbelt detection | [14 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
775 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Alarm Seatbelt detection | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
776 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Alarm Seatbelt detection | [14 empty] | 66 | [5 empty] | 66 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
777 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Alarm Seatbelt detection | [14 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
778 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Alarm Seatbelt detection | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
779 | BMO 1 | MTL | PMR 2025 | Inisiator | Penambahan drain hole vessel | [14 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
780 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan drain hole vessel | [14 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
781 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan drain hole vessel | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
782 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan drain hole vessel | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
783 | BMO 1 | MTL | PMR 2025 | Inisiator | DMS Unit Crane | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
784 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Crane | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
785 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Crane | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
786 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Crane | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
787 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | DMS Unit Crane | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
788 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Tool fork adjuster | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
789 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Tool fork adjuster | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
790 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Tool fork adjuster | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
791 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Smartkey System | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
792 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Overload warning system | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
793 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Overload warning system | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
794 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Overload warning system | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
795 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Overload warning system | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
796 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Pin lock attachment | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
797 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pin lock attachment | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
798 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pin lock attachment | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
799 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pin lock attachment | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
800 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pin lock attachment | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
801 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Penambahan Delima Zone untuk panduan petugas pos pantau dalam mengoperasikan traffic light | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
802 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan Delima Zone untuk panduan petugas pos pantau dalam mengoperasikan traffic light | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
803 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Pemasangan chain lock ramp door | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
804 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan chain lock ramp door | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
805 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan chain lock ramp door | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
806 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan chain lock ramp door | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
807 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan chain lock ramp door | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
808 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan chain lock ramp door | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
809 | LMO | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Modifikasi shackle lock chain | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
810 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Modifikasi shackle lock chain | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
811 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Modifikasi shackle lock chain | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
812 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Modifikasi shackle lock chain | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
813 | SMO | MTN | PMR 2025 | Inisiator | sapa teman shift kritis | [14 empty] | 135 | [5 empty] | 135 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
814 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | sapa teman shift kritis | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
815 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | sapa teman shift kritis | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
816 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | sapa teman shift kritis | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
817 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | sapa teman shift kritis | [14 empty] | 170 | [5 empty] | 170 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
818 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | sapa teman shift kritis | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
819 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | sapa teman shift kritis | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
820 | SMO | MTN | PMR 2025 | Inisiator | Pemisahan jalur OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
821 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemisahan jalur OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
822 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemisahan jalur OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
823 | SMO | MTN | PMR 2025 | Inisiator | Area khusus parkir OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
824 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Area khusus parkir OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
825 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Area khusus parkir OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
826 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Area khusus parkir OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
827 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Area khusus parkir OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
828 | GMO | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Melakukan pemasangan improvement buzzer (alarm Seatbelt) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga
829 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Melakukan pemasangan improvement buzzer (alarm Seatbelt) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga
830 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Melakukan pemasangan improvement buzzer (alarm Seatbelt) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga
831 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Melakukan pemasangan improvement buzzer (alarm Seatbelt) | [14 empty] | 74 | [5 empty] | 74 | Alat | Alat | Turun 2 tangga
832 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Melakukan pemasangan improvement buzzer (alarm Seatbelt) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga
833 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Melakukan pemasangan improvement buzzer (alarm Seatbelt) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga
834 | GMO | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Pressureless Refueling Unit Dozzer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
835 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pressureless Refueling Unit Dozzer | [14 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
836 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pressureless Refueling Unit Dozzer | [14 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
837 | SMO | MTN | PMR 2025 | Inisiator | Pemisahan jalan akses LV, unit support dengan unit OHT di area jalan disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
838 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemisahan jalan akses LV, unit support dengan unit OHT di area jalan disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
839 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemisahan jalan akses LV, unit support dengan unit OHT di area jalan disposal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
840 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | [14 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
841 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | [14 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
842 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | [14 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
843 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut LV | [14 empty] | 71 | [5 empty] | 71 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
844 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut DT | [14 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
845 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut DT | [14 empty] | 173 | [5 empty] | 173 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
846 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut DT | [14 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
847 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut DT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
848 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut Bus | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
849 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut Bus | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
850 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut Bus | [14 empty] | 540 | [5 empty] | 540 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
851 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Wheel Lock Nut Bus | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengoperasian Kendaraan dan Unit
852 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan manlift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
853 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan manlift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
854 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan manlift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
855 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan manlift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
856 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan manlift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
857 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Inspeksi menggunakan atap bangunan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
858 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Inspeksi menggunakan atap bangunan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
859 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Inspeksi menggunakan atap bangunan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
860 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Inspeksi menggunakan atap bangunan drone | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
861 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Menambahkan tali keselamatan saat climber menaiki tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
862 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Menambahkan tali keselamatan saat climber menaiki tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
863 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menambahkan tali keselamatan saat climber menaiki tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
864 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menambahkan tali keselamatan saat climber menaiki tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
865 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Menambahkan tali keselamatan saat climber menaiki tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
866 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Menggunakan metode pengangkatan Z-RIG saat menaikkan dan menurunkan barang ke atas dan ke bawah tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
867 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan metode pengangkatan Z-RIG saat menaikkan dan menurunkan barang ke atas dan ke bawah tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
868 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan metode pengangkatan Z-RIG saat menaikkan dan menurunkan barang ke atas dan ke bawah tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
869 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan metode pengangkatan Z-RIG saat menaikkan dan menurunkan barang ke atas dan ke bawah tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
870 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan metode pengangkatan Z-RIG saat menaikkan dan menurunkan barang ke atas dan ke bawah tower | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
871 | GMO | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Manlift menggunakan manitou | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
872 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Manlift menggunakan manitou | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
873 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Manlift menggunakan manitou | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
874 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Manlift menggunakan manitou | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
875 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Manlift menggunakan manitou | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
876 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Manlift menggunakan manitou | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Ketinggian
877 | GMO | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Troli untuk mengangkat dan memindahkan stand jack | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
878 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan stand jack | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
879 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan stand jack | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
880 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan stand jack | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
881 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan stand jack | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
882 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Troli untuk mengangkat dan memindahkan wheel chock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
883 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan wheel chock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
884 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan wheel chock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
885 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan wheel chock | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
886 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan wheel chock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
887 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan wheel chock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
888 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Troli untuk mengangkat dan memindahkan wheel chock | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
889 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Chainblock hook untuk OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
890 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Chainblock hook untuk OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
891 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Chainblock hook untuk OHT | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
892 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Chainblock hook untuk OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
893 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Chainblock hook untuk OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
894 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Chainblock hook untuk OHT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
895 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Chainblock hook untuk OHT | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Alat angkat & Alat penyangga
896 | BMO 1 | FAD | PMR 2023 | Inisiator | Pemasangan alarm mundur pada DT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Dekat Air
897 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan alarm mundur pada DT | [14 empty] | 48 | [5 empty] | 48 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Dekat Air
898 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan alarm mundur pada DT | [14 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Dekat Air
899 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan alarm mundur pada DT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Dekat Air
900 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan alarm mundur pada DT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Dekat Air
901 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan alarm mundur pada DT | [14 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Dekat Air
902 | GMO | KDC | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan Waterfill Portable | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Dekat Air
903 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Waterfill Portable | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Dekat Air
904 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Waterfill Portable | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja di Dekat Air
905 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Pembuatan alat bantu moving tyre saat mobilisasi tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
906 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan alat bantu moving tyre saat mobilisasi tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
907 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan alat bantu moving tyre saat mobilisasi tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
908 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan alat bantu moving tyre saat mobilisasi tyre | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
909 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan alat bantu moving tyre saat mobilisasi tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
910 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan alat bantu moving tyre saat mobilisasi tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
911 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan alat bantu moving tyre saat mobilisasi tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
912 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | pengadaan presure gauge pada gun pompa untuk mengetahui tekanan udara yang telah masuk ke tyre dengan panjang hose | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
913 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | pengadaan presure gauge pada gun pompa untuk mengetahui tekanan udara yang telah masuk ke tyre dengan panjang hose | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
914 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | pengadaan presure gauge pada gun pompa untuk mengetahui tekanan udara yang telah masuk ke tyre dengan panjang hose | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
915 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | pengadaan presure gauge pada gun pompa untuk mengetahui tekanan udara yang telah masuk ke tyre dengan panjang hose | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
916 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | pengadaan presure gauge pada gun pompa untuk mengetahui tekanan udara yang telah masuk ke tyre dengan panjang hose | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
917 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | pengadaan presure gauge pada gun pompa untuk mengetahui tekanan udara yang telah masuk ke tyre dengan panjang hose | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
918 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan Tyre Changer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
919 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Changer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
920 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Changer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
921 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Changer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
922 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Changer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
923 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Changer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
924 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Changer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
925 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Changer | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
926 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Saat penggunaan impact Wrench mengggunakan alat bantu gantungan impact yang didesain menggunakan spring balancer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
927 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Saat penggunaan impact Wrench mengggunakan alat bantu gantungan impact yang didesain menggunakan spring balancer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
928 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Saat penggunaan impact Wrench mengggunakan alat bantu gantungan impact yang didesain menggunakan spring balancer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
929 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Saat penggunaan impact Wrench mengggunakan alat bantu gantungan impact yang didesain menggunakan spring balancer | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
930 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Saat penggunaan impact Wrench mengggunakan alat bantu gantungan impact yang didesain menggunakan spring balancer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
931 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Saat penggunaan impact Wrench mengggunakan alat bantu gantungan impact yang didesain menggunakan spring balancer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
932 | BMO 1 | KDC | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan Tyre Cage | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
933 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Cage | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
934 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Cage | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
935 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Cage | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
936 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Cage | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
937 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Cage | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
938 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Cage | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
939 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Cage | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
940 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Cage | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
941 | BMO 1 | KDC | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
942 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
943 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
944 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | [14 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
945 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
946 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
947 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
948 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
949 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Tyre Over Inflator Digital | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
950 | BMO 1 | KDC | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
951 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
952 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
953 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
954 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
955 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
956 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
957 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
958 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Pneumatic Torque Wrench | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
959 | BMO 1 | KDC | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan tread depth gauge | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
960 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tread depth gauge | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
961 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tread depth gauge | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
962 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tread depth gauge | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
963 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tread depth gauge | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
964 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tread depth gauge | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
965 | SMO | MTN | PMR 2024 | Inisiator | Penambahan 2 tahapan dalam pekerjaan pemompaan tyre unit DT dan RDT | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
966 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan 2 tahapan dalam pekerjaan pemompaan tyre unit DT dan RDT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
967 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan 2 tahapan dalam pekerjaan pemompaan tyre unit DT dan RDT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
968 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan 2 tahapan dalam pekerjaan pemompaan tyre unit DT dan RDT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
969 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan 2 tahapan dalam pekerjaan pemompaan tyre unit DT dan RDT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
970 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan 2 tahapan dalam pekerjaan pemompaan tyre unit DT dan RDT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemompaan Tyre (HD, DT,LV)
971 | SMO | RBA | PMR 2023 | Inisiator | Menggunakan CCTV di Workshop LV Pengawasan pemasangan Tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemasangan Tyre LV
972 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan CCTV di Workshop LV Pengawasan pemasangan Tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemasangan Tyre LV
973 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan CCTV di Workshop LV Pengawasan pemasangan Tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemasangan Tyre LV
974 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan CCTV di Workshop LV Pengawasan pemasangan Tyre | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemasangan Tyre LV
975 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan CCTV di Workshop LV Pengawasan pemasangan Tyre | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pemasangan Tyre LV
976 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan platfrom bongkar pasang yang di desain khusus | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
977 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan platfrom bongkar pasang yang di desain khusus | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
978 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan platfrom bongkar pasang yang di desain khusus | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
979 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan platfrom bongkar pasang yang di desain khusus | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
980 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan platfrom bongkar pasang yang di desain khusus | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
981 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Menggunakan Automatic welding mask saat melakukan pengelasan | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
982 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan Automatic welding mask saat melakukan pengelasan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
983 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan Automatic welding mask saat melakukan pengelasan | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
984 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan Automatic welding mask saat melakukan pengelasan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
985 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan Automatic welding mask saat melakukan pengelasan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
986 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan Automatic welding mask saat melakukan pengelasan | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
987 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
988 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
989 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
990 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
991 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
992 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan APD Head Hoodie yang dipakai sebelum menggunakan Welding mask | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
993 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
994 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
995 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
996 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
997 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
998 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
999 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan sarung tangan khusus penggerindraan (Greeding Gloves) | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Bekerja dengan panas
1000 | BMO 1 | FAD | PMR 2023 | Inisiator | Shutdown Towerlamp secara otomatis menggunakan timer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1001 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Shutdown Towerlamp secara otomatis menggunakan timer | [14 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1002 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Shutdown Towerlamp secara otomatis menggunakan timer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1003 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Shutdown Towerlamp secara otomatis menggunakan timer | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1004 | BMO 1 | FAD | PMR 2023 | Inisiator | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1005 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1006 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1007 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1008 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1009 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1010 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1011 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan ELCB (Earth-Leakage Circuit Breaker) pada instalasi arus listrik) | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Pekerjaan Listrik
1012 | BMO 1 | KDC | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan tool Electric Torque | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1013 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tool Electric Torque | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1014 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tool Electric Torque | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1015 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tool Electric Torque | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1016 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tool Electric Torque | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1017 | BMO 1 | KDC | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan tool air filter cleaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1018 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tool air filter cleaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1019 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tool air filter cleaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1020 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tool air filter cleaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1021 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tool air filter cleaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1022 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan tool air filter cleaner | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1023 | BMO 1 | KDC | PMR 2023 | Inisiator | Underground cable lines | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1024 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Underground cable lines | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1025 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Underground cable lines | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1026 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Underground cable lines | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1027 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Underground cable lines | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1028 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Underground cable lines | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1029 | BMO 1 | KDC | PMR 2023 | Inisiator | CCTV portable | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1030 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV portable | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1031 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV portable | [14 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1032 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV portable | [14 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1033 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV portable | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1034 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV portable | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1035 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV portable | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1036 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV portable | [14 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1037 | BMO 2 | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | CCTV Fix | [14 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1038 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV Fix | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1039 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV Fix | [14 empty] | 52 | [5 empty] | 52 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1040 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV Fix | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1041 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV Fix | [14 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1042 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV Fix | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1043 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV Fix | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1044 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | CCTV Fix | [14 empty] | 44 | [5 empty] | 44 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1045 | BMO 2 | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | Tangga portable untuk maintence di workshop dengan lock | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1046 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Tangga portable untuk maintence di workshop dengan lock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1047 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Tangga portable untuk maintence di workshop dengan lock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1048 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Tangga portable untuk maintence di workshop dengan lock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1049 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Tangga portable untuk maintence di workshop dengan lock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1050 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Tangga portable untuk maintence di workshop dengan lock | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1051 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Tangga portable untuk maintence di workshop dengan lock | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1052 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Tangga portable untuk maintence di workshop dengan lock | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1053 | BMO 2 | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | lampu portable untuk di area dalam unit yang kurang pencahayaan | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1054 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu portable untuk di area dalam unit yang kurang pencahayaan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1055 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu portable untuk di area dalam unit yang kurang pencahayaan | [14 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1056 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu portable untuk di area dalam unit yang kurang pencahayaan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1057 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu portable untuk di area dalam unit yang kurang pencahayaan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1058 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu portable untuk di area dalam unit yang kurang pencahayaan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1059 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | lampu portable untuk di area dalam unit yang kurang pencahayaan | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1060 | BMO 2 | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | Tool R&I Cutting Edge Grader | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1061 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Tool R&I Cutting Edge Grader | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1062 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Tool R&I Cutting Edge Grader | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1063 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Tool R&I Cutting Edge Grader | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1064 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Tool R&I Cutting Edge Grader | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1065 | BMO 2 | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | Cabin fall prevention (safety probe & demaskasi depan cabin) | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1066 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Cabin fall prevention (safety probe & demaskasi depan cabin) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1067 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Cabin fall prevention (safety probe & demaskasi depan cabin) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1068 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Cabin fall prevention (safety probe & demaskasi depan cabin) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1069 | BMO 2 | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | Central drain valve SDT | [14 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1070 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Central drain valve SDT | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1071 | BMO 2 | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | Rotary sebagai safety device pada attachement tyre handler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1072 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Rotary sebagai safety device pada attachement tyre handler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1073 | BMO 2 | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | Telehandler | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1074 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Telehandler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1075 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Telehandler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1076 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Telehandler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1077 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Telehandler | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1078 | LMO | BUMA | PMR 2024 | Inisiator | Upgrade Life Time Oil (ULTO) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1079 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Upgrade Life Time Oil (ULTO) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1080 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Upgrade Life Time Oil (ULTO) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1081 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Upgrade Life Time Oil (ULTO) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1082 | LMO | BUMA | PMR 2024 | Inisiator | Memasang Step Ladder di dekat unit menggunakan alat bantu Forklift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1083 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Memasang Step Ladder di dekat unit menggunakan alat bantu Forklift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1084 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Memasang Step Ladder di dekat unit menggunakan alat bantu Forklift | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1085 | LMO | BUMA | PMR 2024 | Inisiator | Melepas & Memasang Transmissi dengan Load Leveler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1086 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Melepas & Memasang Transmissi dengan Load Leveler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1087 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Melepas & Memasang Transmissi dengan Load Leveler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1088 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Melepas & Memasang Transmissi dengan Load Leveler | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1089 | LMO | BUMA | PMR 2024 | Inisiator | Memindahkan Wheel Chock menggunakan Troly | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1090 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Memindahkan Wheel Chock menggunakan Troly | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1091 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Memindahkan Wheel Chock menggunakan Troly | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1092 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Memindahkan Wheel Chock menggunakan Troly | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1093 | GMO | PAMA | PMR 2024 | Inisiator | Program Aktivasi dan recharge FSS setiap tahun/ 6000 jam | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1094 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Program Aktivasi dan recharge FSS setiap tahun/ 6000 jam | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1095 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Program Aktivasi dan recharge FSS setiap tahun/ 6000 jam | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1096 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Program Aktivasi dan recharge FSS setiap tahun/ 6000 jam | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1097 | SMO | MTN | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan baseplat pada aktifitas penyanggaan perbaikan unit di luar workshop | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1098 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan baseplat pada aktifitas penyanggaan perbaikan unit di luar workshop | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1099 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan baseplat pada aktifitas penyanggaan perbaikan unit di luar workshop | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1100 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan baseplat pada aktifitas penyanggaan perbaikan unit di luar workshop | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1101 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan baseplat pada aktifitas penyanggaan perbaikan unit di luar workshop | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1102 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan baseplat pada aktifitas penyanggaan perbaikan unit di luar workshop | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1103 | SMO | MTN | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan platform untuk perbaikan AC unit Manhaul | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1104 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan platform untuk perbaikan AC unit Manhaul | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1105 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan platform untuk perbaikan AC unit Manhaul | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1106 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan platform untuk perbaikan AC unit Manhaul | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1107 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Hidrolic hand Stalker | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1108 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Hidrolic hand Stalker | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1109 | SMO | MTN | PMR 2025 | Inisiator | Pemasangan tyre grader menggunakan Telehandler | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1110 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan tyre grader menggunakan Telehandler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1111 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan tyre grader menggunakan Telehandler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1112 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan tyre grader menggunakan Telehandler | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Maintenance Unit
1113 | BMO 2 | PAMA | PMR 2023 | Inisiator | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1114 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1115 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1116 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1117 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1118 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1119 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1120 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1121 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pengawasan CCTV sbg metode pengawasan aktivitas | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1122 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Induksi dilakukan via zoom dengan video induksi K3 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1123 | BMO 3 | BAR | Replikasi 2025 | Replikasi | Induksi dilakukan via zoom dengan video induksi K3 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1124 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Induksi dilakukan via zoom dengan video induksi K3 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1125 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Induksi dilakukan via zoom dengan video induksi K3 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1126 | GMO | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Induksi dilakukan via zoom dengan video induksi K3 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1127 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Induksi dilakukan via zoom dengan video induksi K3 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1128 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Control panel langsung dari room control batching plant | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1129 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Control panel langsung dari room control batching plant | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1130 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Menggunakan drum handler untuk menyusun drum di stockyard | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1131 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan drum handler untuk menyusun drum di stockyard | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1132 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan drum handler untuk menyusun drum di stockyard | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1133 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan drum handler untuk menyusun drum di stockyard | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1134 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Menggunakan karung zak sebagai pengganti drum aspal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1135 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan karung zak sebagai pengganti drum aspal | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1136 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Menggunakan cold milling (wirtgen) untuk pengaspalan lapirsan jalan extention | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1137 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Menggunakan cold milling (wirtgen) untuk pengaspalan lapirsan jalan extention | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1138 | BMO 1 | MTL | PMR 2023 | Inisiator | Penggunaan sensor kerusakan badan jalan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1139 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan sensor kerusakan badan jalan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1140 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan sensor kerusakan badan jalan | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1141 | SMO | MTN | PMR 2023 | Inisiator | Penyiraman tanggul jalan hauling menggunakan herbisida | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1142 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penyiraman tanggul jalan hauling menggunakan herbisida | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1143 | BMO 1 | MTL | Replikasi 2025 | Replikasi | Penyiraman tanggul jalan hauling menggunakan herbisida | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1144 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penyiraman tanggul jalan hauling menggunakan herbisida | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1145 | SMO | MTN | PMR 2023 | Inisiator | Layering dengan scorea dan compacting sebagai surfacing | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1146 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Layering dengan scorea dan compacting sebagai surfacing | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1147 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Layering dengan scorea dan compacting sebagai surfacing | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1148 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Layering dengan scorea dan compacting sebagai surfacing | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1149 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Pembuatan silt trap (perangkap sedimen) di beberapa titik drainase | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1150 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan silt trap (perangkap sedimen) di beberapa titik drainase | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1151 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pembuatan silt trap (perangkap sedimen) di beberapa titik drainase | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1152 | BMO 2 | BUMA | PMR 2025 | Inisiator | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1153 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1154 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1155 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1156 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Pemasangan gorong-gorong menggunakan Excavator grapple (capit) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hauling
1157 | BMO 2 | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Automatic Sprayer Pada Unit water Truck | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1158 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Automatic Sprayer Pada Unit water Truck | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1159 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Automatic Sprayer Pada Unit water Truck | [14 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1160 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Automatic Sprayer Pada Unit water Truck | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1161 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Automatic Sprayer Pada Unit water Truck | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1162 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Automatic Sprayer Pada Unit water Truck | [14 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | Alat | Alat | Turun 2 tangga | [6 empty] | Hauling Road Maintenance
1163 | LMO | BUMA | PMR 2023 | Inisiator | Penentuan titik parkir hssc dengan mining eyes | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hot shift change
1164 | BMO 1 | KDC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penentuan titik parkir hssc dengan mining eyes | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hot shift change
1165 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penentuan titik parkir hssc dengan mining eyes | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hot shift change
1166 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan CCTV Portable dalam kegiatan Fatigue Test | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hot shift change
1167 | Suaran | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan CCTV Portable dalam kegiatan Fatigue Test | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hot shift change
1168 | LMO | BUMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan CCTV Portable dalam kegiatan Fatigue Test | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hot shift change
1169 | GMO | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan CCTV Portable dalam kegiatan Fatigue Test | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hot shift change
1170 | GMO | PAMA | PMR 2025 | Inisiator | Implementasi garbarata pada change shift | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hot shift change
1171 | BMO 2 | PAMA | Replikasi 2025 | Replikasi | Implementasi garbarata pada change shift | [14 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Hot shift change
1172 | BMO 2 | Survey | PMR 2025 | Inisiator | Penambahan plat besi pada batas gagang parang (ENG) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
1173 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penambahan plat besi pada batas gagang parang (ENG) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
1174 | BMO 2 | Survey | PMR 2025 | Inisiator | Penggunaan Sarung tangan cut resistance level-5 (SUB) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
1175 | LMO | FAD | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Sarung tangan cut resistance level-5 (SUB) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
1176 | SMO | MTN | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Sarung tangan cut resistance level-5 (SUB) | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Eksplorasi
1177 | All SIte | PQSC | PMR 2023 | Inisiator | Resposisi pengambilan sampel produk barging | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1178 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Penggantian wadah pengambilan sampel batubara dengan penggunaan tong plastik | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1179 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Pemindahan tempat standby sampler dari pos sampler ke area monitoring | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1180 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Penambahan device pengoperasian MC Sampler yang dilengkapi system warning di area monitoring | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Alat | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1181 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Pergantian mekanisme transfer sampel ke tugboat menggunakan dompeng melalui tangga gateway pada floating crane | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1182 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Perubahan berat sample dari 15-18 kg/karung menjadi maksimal 10 kg/karung | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1183 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Penyediaan katrol untuk penurunan sample dari FC ke Dompeng untuk FC yang tidak memiliki gank way | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1184 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Penggantian wadah pengambilan sampel dengan bahan yang lebih ringan (tong plastik) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1185 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Mobilisasi sample ke tugboat menggunakan dompeng melalui tangga gank way pada floating crane | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1186 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Mengubah metode pengambilan sample dari Manual Sampling menjadi Mechanical Sampling | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Tidak mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | Turun 1 tangga | [6 empty] | Pengambilan sample batubara di Jetty/ Transhipment/ Mechanical Sampler
1187 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan CCTV untuk barge cleaning inspection | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Draught Survey
1188 | SMO | PQSC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan CCTV untuk barge cleaning inspection | [14 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Draught Survey
1189 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan Drone untuk barge cleaning inspection | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Draught Survey
1190 | SMO | PQSC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Drone untuk barge cleaning inspection | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Draught Survey
1191 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Penggunaan Drone untuk pembacaan draft mark initial, intermediate dan final draught survey | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Draught Survey
1192 | SMO | PQSC | Replikasi 2025 | Replikasi | Penggunaan Drone untuk pembacaan draft mark initial, intermediate dan final draught survey | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Eliminasi | Eliminasi | Turun 3 tangga | [6 empty] | Draught Survey
1193 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Penandatanganan report draught survey oleh master tugboat diganti oleh master loading di shipping jetty | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Manusia | Turun 1 tangga | [6 empty] | Draught Survey
1194 | All SIte | PQSC | PMR 2024 | Inisiator | Melakukan modifikasi kabin dompeng agar lebih aman bagi tim yang melakukan kegiatan Initial, Intermediate, dan Final Draught Survey | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Manusia | Alat | Turun 1 tangga | [6 empty] | Draught Survey

## Master (hidden)
No | Site | Perusahaan | Aktivitas | Kategori Rekayasa | Origin Replikasi (JIKA REPLIKASI) | Pengendalian Rekayasa | Penjelasan/Proses Kerja | Deteksi | Intervensi | Level Efektivitas | Nilai Risiko Awal | Prediksi Penurunan Risiko | Prediksi Risiko Sisa | Target | *Total Populasi | *Target Replikasi by Komitmen | *Aktual Replikasi | Satuan | *Jumlah Mitra Yang Mereplikasi (MK Tambang, Marine, Ekplorasi Only) | Apakah sudah tercover di BeHIRA? | *Potensi Peningkatan Level Efektifitas | *Pengendalian Rekayasa dengan Peningkatan Level Efektifitas | *Target Standarisasi (Due date)
|  |  |  | Safety Engineering |  |  |  | Alat | Alat | L1 - Eliminasi | Significant | Turun 3 tangga | High | 1 | 10 | 1 | 1 | Unit |  | Sudah | Ada
| GMO | KDC |  | Replikasi | PAMA GMO |  |  | Eliminasi | Eliminasi | L2 - Mencegah | High | Turun 2 tangga | Medium |  |  |  |  | Manpower |  | Belum | Tidak Ada
|  |  |  | Rekomendasi Insiden/Pelanggaran |  |  |  | Manusia | Manusia | L3 - Mendeteksi & Intervensi Manusia |  | Turun 1 tangga | Low |  |  |  |  | Area |  |  | Tidak Relevan (Risiko Sisa sudah Low)
|  |  |  | Additional Safety |  |  |  | Tidak Mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | L4 - Mitigasi Pasif | [7 empty] | Activity
[10 empty] | L5 - Deteksi Manual | [7 empty] | Others
*bisa ditambah list dropdownya

## Copy of Master (hidden)
No | Site | Perusahaan | Aktivitas | Kategori Rekayasa | Origin Replikasi (JIKA REPLIKASI) | Pengendalian Rekayasa | Penjelasan/Proses Kerja | Deteksi | Intervensi | Level Efektivitas | Nilai Risiko Awal | Prediksi Penurunan Risiko | Prediksi Risiko Sisa | Target | *Total Populasi | *Target Replikasi by Komitmen | *Aktual Replikasi | Satuan | *Jumlah Mitra Yang Mereplikasi (MK Tambang, Marine, Ekplorasi Only) | Apakah sudah tercover di BeHIRA? | *Potensi Peningkatan Level Efektifitas | *Pengendalian Rekayasa dengan Peningkatan Level Efektifitas | *Target Standarisasi (Due date)
|  |  |  | Safety Engineering |  |  |  | Alat | Alat | L1 - Eliminasi | Significant | Turun 3 tangga | High | 1 | 10 | 1 | 1 | Unit |  | Sudah | Ada
| GMO | KDC |  | Replikasi | PAMA GMO |  |  | Eliminasi | Eliminasi | L2 - Mencegah | High | Turun 2 tangga | Medium |  |  |  |  | Manpower |  | Belum | Tidak Ada
|  |  |  | Rekomendasi Insiden/Pelanggaran |  |  |  | Manusia | Manusia | L3 - Mendeteksi & Intervensi Manusia |  | Turun 1 tangga | Low |  |  |  |  | Area |  |  | Tidak Relevan (Risiko Sisa sudah Low)
|  |  |  | Additional Safety |  |  |  | Tidak Mendeteksi | Menahan/mengurangi dampak | L4 - Mitigasi Pasif | [7 empty] | Activity
[10 empty] | L5 - Deteksi Manual | [7 empty] | Others
*bisa ditambah list dropdownya

## Copy of Contoh IFA (hidden)
NO | SITE | PERUSAHAAN | AKTIVITAS | SUMBER REKAYASA | PELAKSANA REKAYASA | PENGENDALIAN REKAYASA | TANGGAL IDEATION | KAJIAN TEKNIS |  |  | PENGADAAN |  |  | UJI COBA |  |  | STANDARISASI |  |  | REPLIKASI | [7 empty] | PENJELASAN/PROSES KERJA | DETEKSI | INTERVENSI | PREDIKSI PENURUNAN TANGGA NILAI RISIKO | EFEKTIVITAS REKAYASA |  | HASIL VALIDASI PREDIKSI PENURUNAN TANGGA NILAI RISIKO | Rekomendasi/Potensi Peningkatan Level Efektifitas | *Pengendalian Rekayasa dengan Peningkatan Level Efektifitas
[8 empty] | Due Date | Done | Evidence | Due Date | Done | Evidence | Due Date | Done | Evidence | Due Date | Done | Evidence | Due Date | Total Populasi | Target Replikasi by Komitmen | Diusulkan Oleh PJO | Ditinjau | Disetujui | Aktual Replikasi | Satuan |  |  |  |  | HAZARD | LANGGING
| Dropdown: BMO GMO dst | Dropdown: PAMA BUMA dst | Dropdown | Dropdown: PMR 2023 PMR 2024 Replikasi 2024 PMR 2025 Replikasi 2025 Safety Engineering Additional Engineering Replikasi 2026 Rekom Insiden Rekom GR | Dropdown: Inisiator Replikasi | Free text | Checkbox | Pengisian due date di kalender | Checkbox | apabila memungkinkan ditambah fitur apload evidence | Pengisian due date di kalender | Checkbox | apabila memungkinkan ditambah fitur apload evidence | Pengisian due date di kalender | Checkbox | apabila memungkinkan ditambah fitur apload evidence | Pengisian due date di kalender | Checkbox | apabila memungkinkan ditambah fitur apload evidence | Pengisian due date di kalender | Number | Number |  |  |  | Number |  | Free text | Dropdown: Menghilangkan / Eliminasi Alat Manusia Tidak Mendeteksi | Dropdown: Menghilangkan / Eliminasi Alat Manusia Menahan atau mengurangi dampak | Menghitung sesuai matrik | Dropdown: Ada Tidak Ada | Dropdown: Ada Tidak Ada | Menghitung sesuai matrik
|  |  |  | PMR 2023 | Inisiator
|  |  |  | PMR 2024 | Replikasi
Replikasi 2024
PMR 2025
Replikasi 2025
Safety Engineering
Additional Engineering
Replikasi 2026
1 | BMO 2 | BUMA BMO 2 | Mobilisasi Demobilisasi | PMR 2023 | Inisiator | Penambahan trip stik portable pada unit low boy | V | 30 Juni |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | Penambahan proses valid
[6 empty] | Machine Guidance | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Eliminasi | Eliminasi
[6 empty] | Geofencing Dumping Limiter/ Motion Intelligence Rover | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 3 |  | 3 | 1 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Automatic Retarder Collision Avoidance System - ARCAS | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-11-15 | Done |  | 2026-11-15 | In Progress |  | 2026-11-15 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Operator Personal Assistant | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  |  | Done |  |  | 1010 |  | 1010 | 1010 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Pemasangan kamera 360 pada unit transportasi massal | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | Done |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Manusia | Manusia
[6 empty] | Buzzer Seatbelt Unit LV Subcont | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | LV PAMA : 44 LV Subkon : 31 |  | LV PAMA : 44 LV Subkon : 31 | LV PAMA : 44 LV Subkon : 31 |  |  |  |  | Manusia | Manusia
[6 empty] | Setbelt Connect To engine | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | A2B : 57 LD PAMA : 29 LD Subkon : 59 A2B Subkon : 59 |  | A2B : 57 LD PAMA : 29 LD Subkon : 59 A2B Subkon : 59 | A2B : 44 LD PAMA : 29 LD Subkon : 59 A2B Subkon : 59 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Seatbelt Tiga Titik HD | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | HD : 82 |  | HD : 82 | HD : 4 |  |  |  |  | Manusia | Alat
[6 empty] | Alert MH02 Connect to Driver’s Seat | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | Done |  | 2026-09-30 | LD : 29 HD : 41 |  | LD : 29 HD : 41 | LD : 1 HD : 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Integrasi Signal Lampu dengan Running Text da | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-09-30 | In Progress |  | 2026-09-30 | 1 Crossing selatan |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | GARDA LOTO (Gerakan Aktif Rekam Digital Aksi LOTO) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 1 Desember 2026 | In Progress |  | 1 Desember 2026 | FT : 8 |  | 8 | 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Engine on Light On | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | 6 |  | 6 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Penambahan Indicator Lamp pad BOX LOTO | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | 6 |  | 6 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Seatbelt On Engine on | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | 6 |  | 6 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Seatbelt On Engine on (LV) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | Done |  | 2026-03-25 | 4 |  | 4 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Pembatasan Merokok di Area Mining dan Hauling | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 15 Mei 2026 | Done |  | 31 JUli 2026 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Manusia | Manusia
[6 empty] | Interlock Seatbelt ke Engine Unit LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 31 Maret 2026 | Done |  | 1 Mei 2026 | Done |  | 15 Mei 2026 | 127 |  | 127 | 127 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | CCTV Analytic di Area Workshop | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-28 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | Q4 2026 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Monitoring Aktifitas Pekerja Workshop Berbasis BeSigma | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | Q4 2026 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Perubahan Configurasi Alert Menutup Kamera Menjadi Speed 0 | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 31 Maret 2026 | Done |  | 12 Mei 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 170 |  | 170 | 170 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Lock Speed Connect Terhadap Geofence | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 8 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 15 |  | 15 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Speed Geofence Recognition Alert | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 8 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 12 |  | 5 | 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Face Recognition (SIMPER Detection System) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 8 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 15 |  | 15 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Start Engine With Card | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Mei 2026 | Done |  | 8 Juni 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 15 |  | 15 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | RFID LOTO pada Aktifitas Refuelling | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 18 Juni 2026 | Done |  | 18 Agustus 2026 | In Progress |  | 2026-11-10 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Seatbelt Connect To Engine (A2B), Seatbelt 3 Titik (Hauler) dan Buzzer Seatbelt (Sarana) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 18 Juni 2026 | Done |  | 18 Agustus 2026 | Done |  | 2026-11-10 | 8 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | RFID Keyless (Buzzer Alarm Kunci Automatic) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-27 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 2026-04-27 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Inclinometer Digital (auto lock vessel) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-27 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 2026-04-27 | 35 |  | 35 | 9 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Engine on light on | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 10 Juni 2026 | Done |  | 20 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | 10 |  | 10 | 7 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Speeding Alert | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-27 | Done |  | 31 Mei 2026 | Done |  | 2026-04-27 | 85 |  | 85 | 31 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Pressure Gauge dengan Tang Ampere | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 31 Juli 2026 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | In Progress |  | 31 Juli 2026 | 3 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Penambahan Indicator Lamp pada Box LOTO | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | 31 Juli 2026 | Done |  | 31 Juli 2026 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | RFID Keyless (Buzzer Alarm Kunci Automatic) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | In Progress |  | 2026-04-01 | In Progress |  | 31 Mei 26 | In Progress |  | 31 Des 26 | In Progress |  | - | 14 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Inclinometer Digital (auto lock vessel) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-31 | Done |  | 31 Des 26 | In Progress |  | 2026-03-31 | 25 |  | 1 | 14 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Engine on light on/ Auto lamp system | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 31 Mei 26 | Done |  | 31 Des 26 | In Progress |  | - | 67 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Speeding Alert | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-31 | Done |  | 31 Des 26 | Done |  | 2026-03-31 | 67 |  | 25 | 25 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Pressure Gauge dengan Tang Ampere | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-01-31 | Done |  | 31 Des 26 | Done |  | 2026-03-31 | 18 |  | 3 | 18 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Penambahan Indicator Lamp pada Box LOTO Barcode terbuka ketika Clipsal Off | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 14 |  | 14 | 14 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Engine on light on | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Time Sheet Digital dan Perubahan | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 14 |  | 14 | 14 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | standarisasi Master Join Stik SST | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 14 |  | 14 | 14 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Seatbelt to Starting System | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 71 |  | 71 | 49 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Smart key warning alarm system | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-03-30 | 71 |  | 71 | 49 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | DMS to DWS (Deceleration Warning System) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | In Progress |  | 2026-03-30 | 24 |  | 24 | 15 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | PWS (Proximity Warning System) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-03-30 | Done |  | 2026-06-30 | Done |  | 2026-03-30 | 71 |  | 71 | 1 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Buzzer DMS LV | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-09-30 | 40 |  | 40 | 33 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Speed Limiter Integrated with Geofencing Hauling | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Agustus 2026 | Done |  | 2026-10-31 | 22 |  | 22 | 3 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Indicator Lamp pada Proses Pemasangan LOTO | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-09-30 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Seat Belt Detection Connect to Engine | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 2026-04-30 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 2026-09-30 | 50 |  | 1 | 50 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | GPS Tracker for Detection Unit Offline (Trouble Modul DMS) | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Juni 2026 | Done |  | 30 Agustus 2026 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Archas | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | In Progress |  | 2026-04-01 | In Progress |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Speed reminder Integrated Geofence | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | In Progress |  | 2026-04-01 | In Progress |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | Geofencing Dumping Limiter/ Motion Intelligence Rover | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | In Progress |  | 2026-04-01 | In Progress |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Alat | Alat
[6 empty] | AWLR | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Eliminasi | Eliminasi
[6 empty] | Pengolongan malam | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Tempat tambat Rinding | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia
[6 empty] | Sensorik | 1 Februari 2026 | 1 Maret 2026 | Done |  | 2026-04-01 | Done |  |  | In Progress |  |  | In Progress |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Alat | Manusia

## Progress (hidden)
No | Pengendalian Rekayasa | Activity | Plan Date | Actual Date | Status | Keterangan
1 | New Improvement Plan 3 | Planning & preparation | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Closed | Input manual task progress
2 | New Improvement Plan 3 | Task baru | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Progress | 12
3 | New Improvement Plan 3 | Implementation | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Done | Isi actual date saat task berjalan/selesai
4 | New Improvement Plan 3 | Verification & closure | 2026-06-30 | 2026-06-23 | Open | Validasi efektivitas improvement
No | Pengendalian Rekayasa | Activity | Sub Activity | Plan Date | Actual Date | Status | Evidence | Keterangan
|  | Kajian Teknis | design | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Closed | Apabila dipilih closed maka wajib sertakan evidence
|  | Kajian Teknis | implementasi | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Closed
|  | Uji Coba |  | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Progress
|  | Standarisasi |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Done
|  | Replikasi |  | 2026-06-30 | 2026-06-23 | Open

## Evaluator (hidden)
Week | Updated by | Mitra Kerja | Site | Improvement Teknologi | Status | Persen Pencapaian YTD | Tipe Improvement | Bahaya yang Dikendalikan | Timeline Rekayasa | Update Progress | Link Video
Week | Site | Perusahaan | Program/Initiative Teknologi | Activity | Due Date | Progress per Activity | Progress Cummulative | Notes